## Cronog
Edificio Residencial Multifamiliar
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MESES
Item | Período | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Custo
Serviços
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100%
0
3 | FUNDAÇÃO |  | 100%
0
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PAREDE |  |  |  |  | 20% | 25% | 25% | 20% | 10%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [10 empty] | 30% | 35%
[12 empty] | 0 | 0
7 | COBERTURA | [7 empty] | 60% | 40%
[9 empty] | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [9 empty] | 40% | 30% | 30%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
9 | REVESTIMETO DE PAREDES | [7 empty] | 10% | 15% | 15% | 15% | 15%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | FORROS | [11 empty] | 30%
0
11 | REVESTIMETO DE PISOS | [9 empty] | 10% | 15% | 25%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
12 | PREVENTIVO CONTRA INCENDIO | [9 empty] | 20% | 20% | 15%
[11 empty] | 0 | 0 | 0
13 | PROJETO ELETRICO |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | HIDRAULICA |  |  |  | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 10% | 10% | 10% | 20%
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PINTURAS | [11 empty] | 10%
0
18 | LIMPEZA DA OBRA | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | IMPOSTOS E ADMINISTRAÇÃO | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 8% | 8%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Acumulado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0