## Planilha Orçamentaria
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
LOCAL: BELA VISTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
P L A N I L H A O R Ç A M E N T Á R I A
ITEM | Cod | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Un | Quantidade | Preço Unitario s/ BDI | Preço Unitario c/ BDI | Valor Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 15310.9265 | 15310.9265
1.1 | 10767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 9 | 283.53 | 349.8808 | 3148.9273 |  | 0.234 | 66.346 | 349.876
1.2 | 10009 | Locação da obra a trena | M2 | 326.106 | 2.66 | 3.284 | 1070.9431 |  | 0.234 | 0.62244 | 3.2824
1.3 | 2 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | UN | 1 | 3890 | 4800.2597 | 4800.2597 |  | 0.234 | 910.26 | 4800.26
1.4 | 10004 | Placa da obra em chapa galvanizada | M2 | 6 | 231.4 | 285.546 | 1713.2761 |  | 0.234 | 54.1476 | 285.5476
1.5 | 10003 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | M2 | 69 | 53.76 | 66.3409 | 4577.5202 |  | 0.234 | 12.5798 | 66.3398
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
2 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 7924.6448 | 7924.6448 | 0.234 | 0 | 0
2.1 | 20023 | Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora | M2 | 236.9925 | 5.82 | 7.1777 | 1701.0614 |  | 0.234 | 1.3619 | 7.1819
2.2 | 20016 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | M3 | 18.324 | 25.61 | 31.5998 | 579.0354 |  | 0.234 | 5.9927 | 31.6027
2.3 | 20014 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | M2 | 14.4 | 2.54 | 3.1269 | 45.0273 |  | 0.234 | 0.59436 | 3.1344
2.4 | 21527 | Retirada de grade de ferro | M2 | 47 | 10.14 | 12.5111 | 588.0203 |  | 0.234 | 2.3728 | 12.5128
2.5 | 21526 | Retirada de louça sanitária | UN | 3 | 17.86 | 22.0373 | 66.1118 |  | 0.234 | 4.1792 | 22.0392
2.6 | 20862 | Retirada de pilar de madeira | UN | 18 | 20.08 | 24.7798 | 446.0367 |  | 0.234 | 4.6987 | 24.7787
2.7 | 21529 | Retirada de ponto de água/esgoto | Pt | 4 | 9.22 | 11.3801 | 45.5204 |  | 0.234 | 2.1575 | 11.3775
2.8 | 20857 | Retirada de ponto elétrico | Pt | 20 | 7.14 | 8.8133 | 176.2656 |  | 0.234 | 1.6708 | 8.8108
2.9 | 20019 | Retirada de reboco ou emboço | M2 | 537 | 2.56 | 3.1622 | 1698.0899 |  | 0.234 | 0.59904 | 3.159
2.10 | 20020 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | M2 | 280 | 3.2 | 3.9457 | 1104.8071 |  | 0.234 | 0.7488 | 3.9488
2.11 | 20307 | Retirada de telhas de barro | M2 | 280 | 4.27 | 5.2667 | 1474.6689 |  | 0.234 | 0.99918 | 5.2692
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1173.8945 | 1173.8945 | 0.234 | 0 | 0
3.1 | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 42.27 | 22.5 | 27.7713 | 1173.8945 |  | 0.234 | 5.265 | 27.765
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
4 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 42184.0251 | 42184.0251 | 0.234 | 0 | 0
4.1 | 40284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 20.624 | 1398.67 | 1725.9556 | 35596.1077 |  | 0.234 | 327.2888 | 1725.9588
4.2 | 40283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 | 3.6 | 1482.97 | 1829.9771 | 6587.9174 |  | 0.234 | 347.015 | 1829.985
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
5 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 11058.1748 | 11058.1748 | 0.234 | 0 | 0
5.1 |  | CONCRETO | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
5.1.1 | 51172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 | 5.7251 | 1565.26 | 1931.5319 | 11058.1748 |  | 0.234 | 366.2708 | 1931.5308
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
6 |  | PAREDES E PAINEIS: |  |  |  |  | 30171.5689 | 30171.5689 | 0.234 | 0 | 0
6.1 | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 745.942 | 32.78 | 40.4476 | 30171.5689 |  | 0.234 | 7.6705 | 40.4505
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
7 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 103419.173 | 103419.173 | 0.234 | 0 | 0
7.1 |  | ESTRUTURA | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
7.1.1 | 70308 | Encaibramento e ripamento | M2 | 871.359 | 31.46 | 38.817 | 33823.5418 |  | 0.234 | 7.3616 | 38.8216
7.1.2 | 71361 | Estrutura metálica - (Incl. pintura anti-corrosiva) | M2 | 35.94 | 122.87 | 151.6209 | 5449.2555 |  | 0.234 | 28.7516 | 151.6216
7.1.3 | 70195 | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m | UN | 6 | 688.98 | 850.2049 | 5101.2297 |  | 0.234 | 161.2213 | 850.2013
7.1.4 | 70194 | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m | UN | 6 | 1023.97 | 1263.5826 | 7581.4956 |  | 0.234 | 239.609 | 1263.579
7.2 |  | TELHAMENTO | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
7.2.1 | 70058 | Cobertura - telha plan | M2 | 871.359 | 40.35 | 49.7879 | 43383.1525 |  | 0.234 | 9.4419 | 49.7919
7.2.2 | 71364 | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | M2 | 7.3 | 265.98 | 328.2196 | 2396.0033 |  | 0.234 | 62.2393 | 328.2193
7.3 |  | CALHAS / CUMEEIRAS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
7.3.1 | 70277 | Calha em chapa galvanizada | M | 71.5 | 31.79 | 39.2289 | 2804.8635 |  | 0.234 | 7.4389 | 39.2289
7.3.2 | 70287 | Cumeeira de barro | M | 102.23 | 16.78 | 20.7056 | 2116.7288 |  | 0.234 | 3.9265 | 20.7065
7.3.3 | 70294 | Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m | M | 30 | 20.61 | 25.4301 | 762.9023 |  | 0.234 | 4.8227 | 25.4327
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS |  |  |  |  | 5780.1537 | 5780.1537 | 0.234 | 0 | 0
8.1 | 80200 | Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria | M2 | 77.22 | 16.61 | 20.5043 | 1583.3383 |  | 0.234 | 3.8867 | 20.4967
8.2 | 80300 | Imunização p/madeira c/carbolineum | M2 | 871.359 | 3.91 | 4.8164 | 4196.8154 |  | 0.234 | 0.91494 | 4.8249
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 72118.1995 | 72118.1995 | 0.234 | 0 | 0
9.1 |  | MADEIRA | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
9.1.1 | 90062 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | M2 | 20.49 | 376.8 | 464.9657 | 9527.1476 |  | 0.234 | 88.1712 | 464.9712
9.2 |  | FERRO | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
9.2.1 | 90825 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M2 | 175.75 | 223.34 | 275.6025 | 48437.1472 |  | 0.234 | 52.2616 | 275.6016
9.2.2 | 90070 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | M2 | 5 | 298.58 | 368.4487 | 1842.2435 |  | 0.234 | 69.8677 | 368.4477
9.2.3 | 90822 | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | M2 | 5 | 250.9 | 309.6054 | 1548.0271 |  | 0.234 | 58.7106 | 309.6106
9.3 |  | OUTROS MATERIAIS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
9.3.1 | 91376 | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | M2 | 22.408 | 389.26 | 480.3478 | 10763.6341 |  | 0.234 | 91.0868 | 480.3468
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
10 |  | VIDROS |  |  |  |  | 2866.6956 | 5432.3975 | 0.234 | 0 | 0
10.1 | 161392 | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | M2 | 11.34 | 204.86 | 252.795 | 2866.6956 |  | 0.234 | 47.9372 | 252.7972
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
11 |  | FERRAGENS |  |  |  |  | 2565.702 | 2565.702 | 0.234 | 0 | 0
11.1 |  | P/ PORTAS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
11.1.1 | 100816 | Fechadura para porta de banheiro | UN | 7 | 55.1 | 67.9881 | 475.9164 |  | 0.234 | 12.8934 | 67.9934
11.1.2 | 100818 | Fechadura para porta interna | UN | 6 | 56.4 | 69.5953 | 417.5717 |  | 0.234 | 13.1976 | 69.5976
11.1.3 | 100228 | Ferragens p/ porta de banheiro | CJ | 7 | 103.64 | 127.8918 | 895.2423 |  | 0.234 | 24.2518 | 127.8918
11.1.4 | 100227 | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ | 6 | 104.94 | 129.4953 | 776.9716 |  | 0.234 | 24.556 | 129.496
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
12 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 62022.7663 | 62022.7663 | 0.234 | 0 | 0
12.1 | 110644 | Cerâmica 20x20cm | M2 | 196.88 | 52.02 | 64.187 | 12637.1384 |  | 0.234 | 12.1727 | 64.1927
12.2 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 1491.884 | 5.35 | 6.5979 | 9843.2498 |  | 0.234 | 1.2519 | 6.6019
12.3 | 110762 | Emboço | M2 | 196.88 | 18.84 | 23.2496 | 4577.3737 |  | 0.234 | 4.4086 | 23.2486
12.4 | 110763 | Reboco | M2 | 1295.004 | 21.88 | 26.9999 | 34965.0044 |  | 0.234 | 5.1199 | 26.9999
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
13 |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |  | 4770.5657 | 92473.4262 | 0.234 | 0 | 0
13.1 | 120164 | Rodape ceramico | M | 422.18 | 9.16 | 11.2998 | 4770.5657 |  | 0.234 | 2.1434 | 11.3034
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
14 |  | PISOS |  |  |  |  | 87702.8606 | 87702.8606 | 0.234 | 0 | 0
14.1 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M2 | 165.075 | 65.01 | 80.22 | 13242.319 |  | 0.234 | 15.2123 | 80.2223
14.2 | 130507 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | M2 | 532.5469 | 35.49 | 43.7862 | 23318.1865 |  | 0.234 | 8.3047 | 43.7947
14.3 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | M2 | 532.5469 | 18.33 | 22.615 | 12043.556 |  | 0.234 | 4.2892 | 22.6192
14.4 | 131026 | Cerâmica anti-derrapante | M2 | 67.5844 | 51.88 | 64.0176 | 4326.5908 |  | 0.234 | 12.1399 | 64.0199
14.5 | 130725 | Lajota ceramica PEI-V | M2 | 464.7753 | 60.63 | 74.8151 | 34772.2083 |  | 0.234 | 14.1874 | 74.8174
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
15 |  | FORROS |  |  |  |  | 16534.2483 | 16534.2483 | 0.234 | 0 | 0
15.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 248.9669 | 26.47 | 32.6554 | 8130.1171 |  | 0.234 | 6.194 | 32.664
15.2 | 141336 | Forro em lambri de PVC | M2 | 248.9669 | 27.36 | 33.756 | 8404.1312 |  | 0.234 | 6.4022 | 33.7622
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
16 |  | PINTURAS |  |  |  |  | 38732.7422 | 38732.7422 | 0.234 | 0 | 0
16.1 |  | ESMALTE | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
16.1.1 | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | M2 | 180.75 | 25.21 | 31.1068 | 5622.5577 |  | 0.234 | 5.8991 | 31.1091
16.1.2 | 150134 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | M2 | 20.49 | 21.63 | 26.6889 | 546.8553 |  | 0.234 | 5.0614 | 26.6914
16.2 |  | ACRÍLICA | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
16.2.1 | 150741 | Acrilica (sobre pintura antiga) | M2 | 686.06 | 7.39 | 9.1206 | 6257.292 |  | 0.234 | 1.7293 | 9.1193
16.2.2 | 150253 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | M2 | 853.81 | 23.11 | 28.5197 | 24350.3768 |  | 0.234 | 5.4077 | 28.5177
16.3 |  | OUTRAS PINTURAS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
16.3.1 | 150207 | Acrílica para piso | M2 | 165.075 | 9.6 | 11.8471 | 1955.6605 |  | 0.234 | 2.2464 | 11.8464
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
17 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 21844.8752 | 21844.8752 | 0.234 | 0 | 0
17.1 |  | QUADROS E CAIXAS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
17.1.1 | 170887 | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 332.44 | 410.2308 | 410.2308 |  | 0.234 | 77.791 | 410.231
17.1.2 | 170615 | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 431.18 | 532.0811 | 532.0811 |  | 0.234 | 100.8961 | 532.0761
17.2 |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
17.2.1 | 170701 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | Pt | 39 | 223.17 | 275.386 | 10740.0559 |  | 0.234 | 52.2218 | 275.3918
17.2.2 | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 40 | 107.36 | 132.4799 | 5299.1966 |  | 0.234 | 25.1222 | 132.4822
17.2.3 | 170692 | Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) | Pt | 26 | 53.17 | 65.6086 | 1705.8236 |  | 0.234 | 12.4418 | 65.6118
17.3 |  | LUMINÁRIAS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
17.3.1 | 170981 | Luminária p/ lâmp PLL de embutir | UN | 40 | 63.97 | 78.9372 | 3157.4871 |  | 0.234 | 14.969 | 78.939
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
18 |  | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS |  |  |  |  | 22434.5479 | 22434.5479 | 0.234 | 0 | 0
18.1 |  | AGUA FRIA: TUBOS,VÁLVULAS E REGISTROS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
18.1.1 | 180299 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | Pt | 12 | 181.2 | 223.6034 | 2683.2413 |  | 0.234 | 42.4008 | 223.6008
18.1.2 | 181504 | Reservatório em fibra de vidro 3.000 L | UN | 1 | 1324.55 | 1634.486 | 1634.486 |  | 0.234 | 309.9447 | 1634.4947
18.2 |  | ESGOTO: TUBOS,FOSSAS,SUMIDOUROS E CAIXAS | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
18.2.1 | 180548 | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | 1 | 8108.28 | 10005.616 | 10005.616 |  | 0.234 | 1897.3375 | 10005.6175
18.2.2 | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 9 | 184.94 | 228.2238 | 2054.0138 |  | 0.234 | 43.276 | 228.216
18.2.3 | 180540 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN | 1 | 3753.49 | 4631.8064 | 4631.8064 |  | 0.234 | 878.3167 | 4631.8067
18.2.4 | 180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 48 | 19.27 | 23.7821 | 1141.5409 |  | 0.234 | 4.5092 | 23.7792
18.3 |  | CONEXÕES (LS) | [6 empty] | 0.234 | 0 | 0
18.3.1 | 180474 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 16 | 14.38 | 17.7402 | 283.8434 |  | 0.234 | 3.3649 | 17.7449
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
19 |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 2608.1504 | 2608.1504 | 0.234 | 0 | 0
19.1 | 201328 | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | UN | 2 | 338.93 | 418.2424 | 836.4848 |  | 0.234 | 79.3096 | 418.2396
19.2 | 201509 | Extintor de incêndio ABC - 12Kg | UN | 2 | 308.93 | 381.2171 | 762.4343 |  | 0.234 | 72.2896 | 381.2196
19.3 | 201325 | Extintor de incendio CO2-6kg | UN | 2 | 408.93 | 504.6157 | 1009.2314 |  | 0.234 | 95.6896 | 504.6196
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
20 |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 13736.6015 | 13736.6015 | 0.234 | 0 | 0
20.1 | 190303 | Bacia sifonada - PNE | UN | 2 | 702.68 | 867.1066 | 1734.2132 |  | 0.234 | 164.4271 | 867.1071
20.2 | 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 5 | 377.27 | 465.5546 | 2327.7729 |  | 0.234 | 88.2812 | 465.5512
20.3 | 190716 | Barra em aço inox (PNE) | M | 3.2 | 201 | 248.0253 | 793.6808 |  | 0.234 | 47.034 | 248.034
20.4 | 190529 | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | UN | 1 | 2970.5 | 3665.6006 | 3665.6006 |  | 0.234 | 695.097 | 3665.597
20.5 | 190092 | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | UN | 6 | 350.92 | 433.0379 | 2598.2273 |  | 0.234 | 82.1153 | 433.0353
20.6 | 191089 | Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,5m | UN | 1 | 745.52 | 919.9699 | 919.9699 |  | 0.234 | 174.4517 | 919.9717
20.7 | 190101 | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | UN | 1 | 739.16 | 912.1162 | 912.1162 |  | 0.234 | 172.9634 | 912.1234
20.8 | 190797 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 7 | 37.14 | 45.8257 | 320.7799 |  | 0.234 | 8.6908 | 45.8308
20.9 | 190795 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 3 | 91.94 | 113.4472 | 340.3416 |  | 0.234 | 21.514 | 113.454
20.10 | 190794 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | 3 | 33.47 | 41.2997 | 123.899 |  | 0.234 | 7.832 | 41.302
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
21 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 2248.5957 | 2248.5957 | 0.234 | 0 | 0
21.1 | 240618 | Escada de marinheiro c/ proteçao | M | 6 | 303.7 | 374.7659 | 2248.5957 |  | 0.234 | 71.0658 | 374.7658
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
22 |  | ELEMENTOS DE ESCOLA |  |  |  |  | 8629.7298 | 8629.7298 | 0.234 | 0 | 0
22.1 | 251520 | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio 3,15 x 1,25 m | M2 | 27.56 | 253.75 | 313.1252 | 8629.7298 |  | 0.234 | 59.3775 | 313.1275
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
23 |  | PEQUENAS OBRAS |  |  |  |  | 9161.8469 | 9161.8469 | 0.234 | 0 | 0
23.1 | 250658 | Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m | UN | 1 | 7424.51 | 9161.8469 | 9161.8469 |  | 0.234 | 1737.3353 | 9161.8453
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
24 |  | OUTROS ELEMENTOS |  |  |  |  | 5706.444 | 5706.444 | 0.234 | 0 | 0
24.1 | 250732 | Ventilador de teto | UN | 26 | 177.86 | 219.4786 | 5706.444 |  | 0.234 | 41.6192 | 219.4792
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
25 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 26455.9098 | 26455.9098 | 0.234 | 0 | 0
25.1 | 260728 | Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 | 247.4444 | 66.53 | 82.0957 | 20314.12 |  | 0.234 | 15.568 | 82.098
25.2 | 260168 | Plantio de grama (incl. terra preta) | M2 | 250.12 | 19.9 | 24.5554 | 6141.7897 |  | 0.234 | 4.6566 | 24.5566
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
26 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 5169.9139 | 5169.9139 | 0.234 | 0 | 0
26.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 1398.9024 | 3 | 3.6957 | 5169.9139 |  | 0.234 | 0.702 | 3.702
[9 empty] | 0.234 | 0 | 0
VALOR GERAL COM BDI | [6 empty] | 622332.9563
712601.5189

## Cronograma
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
LOCAL: BELA VISTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - EMEF IZAURA DOMINGAS COSTA - COMUNIDADE BELA VISTA
ITEM | TAREFA OU SERVIÇO | VALOR PARCIAL | TEMPO DE EXECUÇÃO DA OBRA
|  |  | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15310.9265 | 100%
15310.9265
2 |  | 7924.6448 | 100%
7924.6448
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1173.8945 | 100%
1173.8945
4 | FUNDAÇÕES | 42184.0251 |  | 100%
42184.0251
5 | ESTRUTURA | 11058.1748 |  | 50% | 50%
|  |  |  | 5529.0874 | 5529.0874
6 | PAREDES E PAINEIS | 30171.5689 |  |  | 40% | 60%
[5 empty] | 12068.6276 | 18102.9413
7 | COBERTURA | 103419.173 |  |  |  | 30% | 30% | 40%
[6 empty] | 31025.7519 | 31025.7519 | 41367.6692
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5780.1537 | [5 empty] | 100%
5780.1537
9 | ESQUADRIAS | 72118.1995 |  |  |  |  | 10% | 60% | 30%
[7 empty] | 7211.82 | 43270.9197 | 21635.4599
10 | VIDROS | 2866.6956 | [6 empty] | 100%
2866.6956
11 | FERRAGENS | 2565.702 | [5 empty] | 40% | 60%
[8 empty] | 1026.2808 | 1539.4212
12 | REVESTIMENTO | 62022.7663 | [6 empty] | 40% | 60%
[9 empty] | 24809.1065 | 37213.6598
13 | RODAPE | 4770.5657 | [5 empty] | 20% | 20% | 60%
[8 empty] | 954.1131 | 954.1131 | 2862.3394
14 | PISOS | 87702.8606 | [5 empty] | 50% | 50%
[8 empty] | 43851.4303 | 43851.4303
15 | FORROS | 16534.2483 | [5 empty] | 40% | 40% | 20%
[8 empty] | 6613.6993 | 6613.6993 | 3306.8497
16 | PINTURAS | 38732.7422 | [7 empty] | 100%
38732.7422
17 | INSTALAÇÕES ELETRICA | 21844.8752 |  |  |  | 20% | 40% | 10% | 20% | 10%
[6 empty] | 4368.975 | 8737.9501 | 2184.4875 | 4368.975 | 2184.4875
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIA | 22434.5479 |  |  |  | 50% | 50%
[6 empty] | 11217.2739 | 11217.2739
19 | INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO/ COMBATE AOINCÊNDIO | 2608.1504 | [7 empty] | 100%
2608.1504
20 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS SANTITÁRIOS | 13736.6015 | [7 empty] | 100%
13736.6015
21 | SERRALHEIRA | 2248.5957 | [7 empty] | 100%
2248.5957
22 | ELEMENTOS DE ESCOLAS | 8629.7298 | [7 empty] | 100%
8629.7298
23 | PEQUENAS OBRAS | 9161.8469 | [5 empty] | 50% | 50%
[8 empty] | 4580.9234 | 4580.9234
24 | OUTROS ELEMENTOS | 5706.444 | [7 empty] | 100%
5706.444
25 | URBANIZAÇÃO | 26455.9098
[8 empty] | 13227.9549 | 13227.9549
26 | LIMPEZA FINAL | 5169.9139 | [7 empty] | 100%
5169.9139
TOTAL POR MÊS |  |  | 24409.4659 | 47713.1125 | 17597.7149 | 64714.9422 | 58192.7958 | 162857.6319 | 124447.7792 | 122399.5139
TOTAL GERAL | [9 empty] | 622332.9563

## Resumo
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
LOCAL: BELA VISTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
1 | OBRA | Total
|  | Valor (R$) | (%)
1.1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F IZAURA DOMINGOS COSTA - BELA VISTA - SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PARÁ | 622332.9563 | 100%
TOTAL DA OBRA |  | 622332.9563 | 100%

## Resumo Geral
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
LOCAL: BELA VISTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
RESUMO DE ORÇAMENTO
ITEM | SERVIÇOS | VALOR (R$) | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15310.9265 | 2.46%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 7924.6448 | 1.273%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 1173.8945 | 0.1886%
4 | FUNDAÇÕES | 42184.0251 | 6.778%
5 | ESTRUTURA | 11058.1748 | 1.777%
6 |  | 30171.5689 | 4.848%
7 | COBERTURA | 103419.173 | 16.62%
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS | 5780.1537 | 0.9288%
9 | ESQUADRIAS | 72118.1995 | 11.59%
10 | VIDROS | 2866.6956 | 0.4606%
11 | FERRAGENS | 2565.702 | 0.4123%
12 | REVESTIMENTOS | 62022.7663 | 9.966%
13 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | 4770.5657 | 0.7666%
14 | PISOS | 87702.8606 | 14.09%
15 | FORROS | 16534.2483 | 2.657%
16 | PINTURAS | 38732.7422 | 6.224%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 21844.8752 | 3.51%
18 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS | 22434.5479 | 3.605%
19 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO | 2608.1504 | 0.4191%
20 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 13736.6015 | 2.207%
21 | SERRALHERIA | 2248.5957 | 0.3613%
22 | ELEMENTOS DE ESCOLA | 8629.7298 | 1.387%
23 | PEQUENAS OBRAS | 9161.8469 | 1.472%
24 | OUTROS ELEMENTOS | 5706.444 | 0.9169%
25 | URBANIZAÇÃO | 26455.9098 | 4.251%
26 | LIMPEZA FINAL | 5169.9139 | 0.8307%
TOTAL GERAL C/ BDI |  | 622332.9563 | 100%

## Comp
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
LOCAL: BELA VISTA
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS | [8 empty] | 0.125
| COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO | [8 empty] | 1
[8 empty] | 23.4% | 148.4246
ITEM | SERVIÇO / DESCRIÇÃO | UNID. | PREÇO UNIT. (R$) |  | Qtd. / Coef. | PREÇO Total (R$) |  | BDI | L. S
[6 empty] | M. OBRA | MAT. | 0.234 | 1.4842
1.1 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 365.634 | 365.634 | 0.015 |  | 5.4845 | 0.234 | 1.4842
| PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" | M² | 30.9 | 30.9 | 1.02 |  | 31.518 | 0.234 | 1.4842
| PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | M² | 27.46 | 27.46 | 1 |  | 27.46 | 0.234 | 1.4842
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 82.16 | 82.16 | 0.015 |  | 1.2324 | 0.234 | 1.4842
| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM | M² | 19.34 | 19.34 | 0.386 |  | 0.2901 | 0.234 | 1.4842
| CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.14 | 0.14 | 0.214 |  | 0.05404 | 0.234 | 1.4842
| DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | Un | 7.69 | 7.69 | 0.0057 |  | 1.6457 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA (P/FORMA) | M | 6.07 | 6.07 | 0.7 |  | 0.034599 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 3.32 | 3.32 | 0.9 |  | 2.324 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 7.21 | 7.21 | 0.1 |  | 6.489 | 0.234 | 1.4842
| CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM | Un | 17.62 | 17.62 | 0.0058 |  | 1.762 | 0.234 | 1.4842
| PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | Un | 5.28 | 5.28 | 0.0058 |  | 0.030624 | 0.234 | 1.4842
| TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | M2 | 20.82 | 20.82 | 0.318 |  | 0.12076 | 0.234 | 1.4842
| VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO | M² | 60.5 | 60.5 | 0.023 |  | 6.05 | 0.234 | 1.4842
| PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM | Un | 76.38 | 76.38 | 0.0115 |  | 0.443 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 4.94 | 4.94 | 0.25 |  | 0.028652 | 0.234 | 1.4842
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " | KG | 3.18 | 3.18 | 0.303 |  | 1.0112 | 0.234 | 1.4842
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | Un | 0.04 | 0.04 | 1.28 |  | 0.00092 | 0.234 | 1.4842
| DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM | Un | 3.42 | 3.42 | 0.0346 |  | 0.03933 | 0.234 | 1.4842
| FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | Un | 8.99 | 8.99 | 0.0058 |  | 2.2475 | 0.234 | 1.4842
| FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | M | 2.52 | 2.52 | 0.536 |  | 0.76356 | 0.234 | 1.4842
| INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Un | 3.75 | 3.75 | 0.023 |  | 4.8 | 0.234 | 1.4842
| TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Un | 8.49 | 8.49 | 0.022 |  | 0.29375 | 0.234 | 1.4842
| BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | Un | 2.26 | 2.26 | 0.0461 |  | 0.013108 | 0.234 | 1.4842
| GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | Un | 11.73 | 11.73 | 0.0461 |  | 6.2873 | 0.234 | 1.4842
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Un | 1.22 | 1.22 | 0.024 |  | 0.02806 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 4.479 | 23.3356 |  | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 2.3 | 11.983 |  | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 2.3 | 11.983 |  | 0.234 | 1.4842
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO | H | 4.15 |  | 2.3 | 9.545 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 4.47 | 16.8519 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 73.6985 | 100.4521 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 109.3833 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 66.3469 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 349.8808 | 0.234 | 1.4842 | 349.8808
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.2 | Locação da obra a trena | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 6.98 | 6.98 | 0.02 |  | 0.1396 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 3.32 | 3.32 | 0.036 |  | 0.11952 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.75 | 7.75 | 0.01 |  | 0.0775 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 4.94 | 4.94 | 0.019 |  | 0.09386 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 0.1 | 0.521 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.1 | 0.377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.898 | 0.43048 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.3328 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.62274 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3.284 | 0.234 | 1.4842 | 3.284
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.3 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | U N | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | vb | 3354.605 | 403 | 1 |  | 3354.605 | 0.234 | 1.4842
| MOTORISTA | H | 5.21 |  | 24 | 125.04 |  | 0.234 | 1.4842
| Encanador | H | 3.77 |  | 3 | 11.31 |  | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 24 | 90.48 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 215.52 | 3354.605 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 319.8748 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 910.2599 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 4800.2597 | 0.234 | 1.4842 | 4800.2597
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.4 | Placa da obra em chapa galvanizada | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3 | m³ | 283.9972 | 283.9972 | 0.01 |  | 2.84 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 4.5228 | 4.5228 | 1 |  | 4.5228 | 0.234 | 1.4842
| PEçA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 3.3201 | 3.3201 | 4 |  | 13.2804 | 0.234 | 1.4842
| PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA | m² | 203 | 203 | 1 |  | 203 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | kg | 7.21 | 7.21 | 0.11 |  | 0.7931 | 0.234 | 1.4842
| Carpinteiro | H | 5.21 |  | 0.509 | 2.6519 |  | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.04 | 0.1508 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.8027 | 224.4363 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 4.1598 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 54.1473 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 285.546 | 0.234 | 1.4842 | 285.546
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.2 | Instalação provisória de água | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Instalações provisórias de água | m² | 200 | 200 | 1 |  | 200 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.9 | 4.689 |  | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 0.9 | 4.689 |  | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 0.9 | 4.689 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 2 | 7.54 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 21.607 | 200 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 32.0691 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 59.3602 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 313.0363 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | U N | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Materiais para ligações provisórias de energia elétrica | vb | 403 | 403 | 1 |  | 403 | 0.234 | 1.4842
| Eletricista | H | 5.21 |  | 16 | 83.36 |  | 0.234 | 1.4842
| Encanador | H | 3.77 |  | 3 | 11.31 |  | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 16 | 60.32 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 143.68 | 403 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 213.2499 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 177.8236 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 937.7534 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | m² | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Instalações provisórias de esgoto | U N | 234.387 | 234.387 | 1 |  | 234.387 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 4 | 20.84 |  | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 4 | 20.84 |  | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 4 | 20.84 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 6.06 | 22.8462 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 85.3662 | 234.387 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 126.7005 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 104.4702 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 550.9239 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.5 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 365.634 | 365.634 | 0.015 |  | 5.4845 | 0.234 | 1.4842
| PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" | M² | 30.9 | 30.9 | 1.02 |  | 31.518 | 0.234 | 1.4842
| PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | M² | 27.46 | 27.46 | 1 |  | 27.46 | 0.234 | 1.4842
| LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M³ | 82.16 | 82.16 | 0.015 |  | 1.2324 | 0.234 | 1.4842
| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,44 X 1,22* M, E = 10 MM | M² | 19.34 | 19.34 | 0.386 |  | 0.2901 | 0.234 | 1.4842
| CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 0.14 | 0.14 | 0.214 |  | 0.05404 | 0.234 | 1.4842
| DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A | Un | 7.69 | 7.69 | 0.0057 |  | 1.6457 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA (P/FORMA) | M | 6.07 | 6.07 | 0.7 |  | 0.034599 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 3.32 | 3.32 | 0.9 |  | 2.324 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 | KG | 7.21 | 7.21 | 0.1 |  | 6.489 | 0.234 | 1.4842
| CADEADO LATAO CROMADO H = 35MM / 5 PINOS / HASTE CROMADA H = 30MM | Un | 17.62 | 17.62 | 0.0058 |  | 1.762 | 0.234 | 1.4842
| PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO | Un | 5.28 | 5.28 | 0.0058 |  | 0.030624 | 0.234 | 1.4842
| TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) | M2 | 20.82 | 20.82 | 0.318 |  | 0.12076 | 0.234 | 1.4842
| VIDRO LISO INCOLOR 3 MM - SEM COLOCACAO | M² | 60.5 | 60.5 | 0.023 |  | 6.05 | 0.234 | 1.4842
| PORTA DE MADEIRA SEMI-OCA, FOLHA LISA PARA PINTURA *80 X 210 X 3,5* CM | Un | 76.38 | 76.38 | 0.0115 |  | 0.443 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 4.94 | 4.94 | 0.25 |  | 0.028652 | 0.234 | 1.4842
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), E = 1/8 " | KG | 3.18 | 3.18 | 0.303 |  | 1.0112 | 0.234 | 1.4842
| PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | Un | 0.04 | 0.04 | 1.28 |  | 0.00092 | 0.234 | 1.4842
| DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM | Un | 3.42 | 3.42 | 0.0346 |  | 0.03933 | 0.234 | 1.4842
| FECHADURA SOBREPOR FERRO PINTADO CHAVE GRANDE | Un | 8.99 | 8.99 | 0.0058 |  | 2.2475 | 0.234 | 1.4842
| FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 2,5MM2, TIPO PLASTIFLEX PIRELLI OU EQUIV | M | 2.52 | 2.52 | 0.536 |  | 0.76356 | 0.234 | 1.4842
| INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Un | 3.75 | 3.75 | 0.023 |  | 4.8 | 0.234 | 1.4842
| TOMADA SOBREPOR 2P UNIVERSAL 10A/250V, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV | Un | 8.49 | 8.49 | 0.022 |  | 0.29375 | 0.234 | 1.4842
| BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA | Un | 2.26 | 2.26 | 0.0461 |  | 0.013108 | 0.234 | 1.4842
| GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO | Un | 11.73 | 11.73 | 0.0461 |  | 6.2873 | 0.234 | 1.4842
| FITA ISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M | Un | 1.22 | 1.22 | 0.024 |  | 0.02806 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 4.34 | 22.6114 |  | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 0.01 | 0.0521 |  | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 0.009 | 0.04689 |  | 0.234 | 1.4842
| AUXILIAR DE SERRALHEIRO | H | 4.15 |  | 0.01 | 0.0415 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 4.34 | 16.3618 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 39.1137 | 100.4521 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 58.0525 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 46.2427 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 243.861 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.6 | Locação da obra (execução de gabarito) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 6.98 | 6.98 | 0.02 |  | 0.1396 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 3.32 | 3.32 | 0.036 |  | 0.11952 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.75 | 7.75 | 0.01 |  | 0.0775 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 4.94 | 4.94 | 0.032 |  | 0.15808 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 0.1 | 0.521 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.1 | 0.377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.898 | 0.4947 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.3328 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.63777 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3.3633 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.7 | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Sondagem do terreno | M | 70.45 | 70.45 | 1 |  | 70.45 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  |  | 70.45 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  |  |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 16.4853 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 86.9353 | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
1.5 | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 0.85 | 0.85 | 0.6 |  | 0.51 | 0.234 | 1.4842
| CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | U N | 20.56 | 20.56 | 0.2273 |  | 4.6733 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 3.32 | 3.32 | 1.58 |  | 5.2456 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.75 | 7.75 | 0.15 |  | 1.1625 | 0.234 | 1.4842
| OLEO DE LINHACA | L | 15.19 | 15.19 | 0.22 |  | 3.3418 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 1.102 | 5.7414 |  | 0.234 | 1.4842
| PINTOR | H | 5.21 |  | 1.102 | 5.7414 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.1 | 4.147 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 15.6298 | 14.9332 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 23.1978 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 12.58 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 66.3409 | 0.234 | 1.4842 | 66.3409
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.1 | Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora | M2 | 2.7 | 2.7 | 0.3825 |  | 1.0328 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.5108 | 1.9257 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.9257 | 1.0328 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 2.8581 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 1.3611 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 7.1777 | 0.234 | 1.4842 | 7.1777
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.2 | Demolição manual de alvenaria de tijolo | M3 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Demolição manual de alvenaria de tijolo | M3 | 2.7 | 2.7 | 0.3825 |  | 1.0328
| Servente | H | 3.77 |  | 2.624 | 9.8925 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 9.8925 | 1.0328 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 14.6824 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 5.9922 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 31.5998 | 0.234 | 1.4842 | 31.5967
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.3 | Retirada de esquadria sem aproveitamento | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de esquadria sem aproveitamento | M2 | 1.2 | 1.2 | 0.34 |  | 0.408 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.227 | 0.85579 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.85579 | 0.408 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.2702 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.59295 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3.1269 | 0.234 | 1.4842 | 3.1344
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.4 | Retirada de grade de ferro | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de grade de ferro | M2 | 7 | 1.2 | 1.047 |  | 7.329 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.3 | 1.131 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.131 | 7.329 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.6786 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 2.3724 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 12.5111 | 0.234 | 1.4842 | 12.5128
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.5 | Retirada de louça sanitária | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de louça sanitária | UN | 10 | 1.2 | 1.047 |  | 10.47 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.7889 | 2.9742 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.9742 | 10.47 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 4.4142 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.1789 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 22.0373 | 0.234 | 1.4842 | 22.0392
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.6 | Retirada de pilar de madeira | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de pilar de madeira | UN | 12.095 | 1.2 | 1.047 |  | 12.6635 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.792 | 2.9858 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.9858 | 12.6635 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 4.4316 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.6989 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 24.7798 | 0.234 | 1.4842 | 24.7787
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.7 | Retirada de ponto de água/esgoto | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de ponto de água/esgoto | Pt | 4.5 | 1.2 | 1.425 |  | 6.4125 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.3 | 1.131 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.131 | 6.4125 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.6786 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 2.158 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 11.3801 | 0.234 | 1.4842 | 11.3801
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.8 | Retirada de ponto elétrico | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de ponto elétrico | Pt | 4.5 | 1.2 | 1.379 |  | 6.2055 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.1 | 0.377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.377 | 6.2055 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.55954 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 1.6712 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 8.8133 | 0.234 | 1.4842 | 8.8108
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.9 | Retirada de reboco ou emboço | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de reboco ou emboço | M2 | 1.2 | 1.2 | 1.355 |  | 1.626 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.1 | 0.377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.377 | 1.626 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.55954 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.59964 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3.1622 | 0.234 | 1.4842 | 3.159
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.10 | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Demolição da estrutura em madeira da cobertura | M2 | 1.2 | 1.2 | 1.355 |  | 1.626 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.1678 | 0.63261 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.63261 | 1.626 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.93891 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.74822 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3.9457 | 0.234 | 1.4842 | 3.9488
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
2.11 | Retirada de telhas de barro | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Retirada de telhas de barro | M2 | 1.99 | 1.2 | 1.355 |  | 2.6965 | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 0.1678 | 0.63261 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.63261 | 2.6965 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.93891 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.9987 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 5.2667 | 0.234 | 1.4842 | 5.2692
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
3.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Servente | H | 3.77 |  | 2.403 | 9.0593 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 9.0593 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.4458 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 5.2662 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 27.7713 | 0.234 | 1.4842 | 27.765
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
4.1 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 1150 |  | 1 |  | 1150
| CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 88 | 88 | 0.5 |  | 44 | 0.234 | 1.4842
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA | L | 4.56 | 4.56 | 0.9 |  | 4.104 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M² | 2.81 | 0 | 0.4 |  | 1.124 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M² | 3.32 | 3.32 | 0.4 |  | 1.328 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.21 | 7.21 | 0.2 |  | 1.442 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 7.29 | 7.29 | 0.5 |  | 3.645 | 0.234 | 1.4842
| ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kG | 3.03 | 3.03 | 1.5 |  | 4.545 | 0.234 | 1.4842
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kG | 5.98 | 5.98 | 0.5 |  | 2.99 | 0.234 | 1.4842
| FERREIRO | H | 5.21 |  | 4.44 | 23.1324 |  | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 4.44 | 23.1324 |  | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 4.44 | 23.1324 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.398 | 5.2705 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 74.6677 | 1213.178 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 110.8217 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 327.2882 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 1725.9556 | 0.234 | 1.4842 | 1725.9588
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
4.2 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 | 1233 |  | 1 |  | 1233
| CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M³ | 88 | 88 | 0.5 |  | 44 | 0.234 | 1.4842
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA | L | 4.56 | 4.56 | 0.9 |  | 4.104 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M² | 2.81 | 0 | 0.4 |  | 1.124 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M² | 3.32 | 3.32 | 0.4 |  | 1.328 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.21 | 7.21 | 0.2 |  | 1.442 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 7.29 | 7.29 | 0.5 |  | 3.645 | 0.234 | 1.4842
| ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kG | 3.03 | 3.03 | 1.5 |  | 4.545 | 0.234 | 1.4842
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kG | 5.98 | 5.98 | 0.5 |  | 2.99 | 0.234 | 1.4842
| FERREIRO | H | 5.21 |  | 4.44 | 23.1324 |  | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 4.44 | 23.1324 |  | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 4.44 | 23.1324 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5364 | 5.7922 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 75.1894 | 1296.178 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 111.5961 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 347.0135 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 1829.9771 | 0.234 | 1.4842 | 1829.985
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
5.1 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M³ | 650 | 404.8 | 2.33 |  | 1514.5 | 0.234 | 1.4842
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA | L | 4.56 | 4.56 | 0.9 |  | 4.104 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M² | 2.81 | 0 | 0.4 |  | 1.124 | 0.234 | 1.4842
| PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) | M² | 3.32 | 3.32 | 0.4 |  | 1.328 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.21 | 7.21 | 0.2 |  | 1.442 | 0.234 | 1.4842
| TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M² | 7.29 | 7.29 | 0.5 |  | 3.645 | 0.234 | 1.4842
| ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | kG | 3.03 | 3.03 | 1.5 |  | 4.545 | 0.234 | 1.4842
| ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | kG | 5.98 | 5.98 | 0.5 |  | 2.99 | 0.234 | 1.4842
| VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MON. | H | 1.65 | 1.65 | 0.3 |  | 0.495 | 0.234 | 1.4842
| FERREIRO | H | 5.21 |  | 0.65 | 3.3865 |  | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 0.65 | 3.3865 |  | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.65 | 3.3865 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.6246 | 2.3547 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 12.5142 | 1534.173 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 18.5736 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 366.271 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 1931.5319 | 0.234 | 1.4842 | 1931.5308
1.4842
6.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) | M³ | 25 | 5.98 | 0.3 |  | 7.5 | 0.234 | 1.4842
| Tijolo | U N | 0.22 | 0.00165 | 10.37 |  | 2.2814 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 1.14 | 5.9394 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.88 | 3.3176 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 9.257 | 9.7814 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.7392 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 7.67 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 40.4476 | 0.234 | 1.4842 | 40.4505
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.1.1 | Encaibramento e ripamento | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Encaibramento e ripamento | M2 | 28.2 | 0 | 0.3 |  | 8.46 | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 1.14 | 5.9394 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.88 | 3.3176 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 9.257 | 8.46 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.7392 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 7.3608 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 38.817 | 0.234 | 1.4842 | 38.8216
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.1.2 | Estrutura metálica - (Incl. pintura anti-corrosiva) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| ESTRUTURA METÁLICA | M² | 94.09 | 41 | 1 |  | 94.09 | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 1.5 | 7.815 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 11.585 | 94.09 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 17.1945 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 28.7515 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 151.6209 | 0.234 | 1.4842 | 151.6216
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.1.3 | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m | UN | 612.01 | 41 | 1 |  | 612.01 | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 4.5 | 23.445 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 2 | 7.54 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 30.985 | 612.01 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 45.9879 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 161.222 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 850.2049 | 0.234 | 1.4842 | 850.2013
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.1.4 | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m | UN | 947 | 41 | 1 |  | 947 | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 4.5 | 23.445 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 2 | 7.54 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 30.985 | 947 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 45.9879 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 239.6097 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 1263.5826 | 0.234 | 1.4842 | 1263.579
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.2.1 | Cobertura - telha plan | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Cobertura - telha plan | M² | 24.51 | 25 | 1 |  | 24.51 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 0.5 | 2.605 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 6.375 | 24.51 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 9.4618 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 9.4411 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 49.7879 | 0.234 | 1.4842 | 49.7919
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.2.2 | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica | M² | 201.95 | 25 | 1 |  | 201.95 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 3.5 | 18.235 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 2 | 7.54 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 25.775 | 201.95 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 38.2553 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 62.2394 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 328.2196 | 0.234 | 1.4842 | 328.2193
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.3.1 | Calha em chapa galvanizada | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 24 L = 50CM | M | 20 | 18 | 1 |  | 20 | 0.234 | 1.4842
| PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 | Kg | 7.75 | 7.75 | 0.15 |  | 1.1625 | 0.234 | 1.4842
| REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM | Kg | 25 | 25 | 0.04 |  | 1 | 0.234 | 1.4842
| SOLDA 50/50 | Kg | 35 | 35 | 0.07 |  | 2.45 | 0.234 | 1.4842
| TELHADISTA | H | 5.21 |  | 0.4 | 2.084 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.214 | 0.80678 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.8908 | 24.6125 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 4.2905 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 7.4397 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 39.2335 | 0.234 | 1.4842 | 39.2289
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.3.2 | Cumeeira de barro | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Cumeeira de barro | M | 13.433 | 20 | 1 |  | 13.433 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 0.15 | 0.7815 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.15 | 0.5655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.347 | 13.433 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.9992 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 3.9263 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 20.7056 | 0.234 | 1.4842 | 20.7065
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
7.3.3 | Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m | M | 12.8 | 18 | 1 |  | 12.8 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 0.35 | 1.8235 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.35 | 1.3195 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 3.143 | 12.8 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 4.6648 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.8222 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 25.4301 | 0.234 | 1.4842 | 25.4327
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
8.1 | Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria | M2 | 11.72 | 13.43 | 1.05 |  | 12.306 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.21 | 1.0941 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.17 | 0.6409 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.735 | 12.306 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 2.5751 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 3.8882 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 20.5043 | 0.234 | 1.4842 | 20.4967
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
8.2 | Imunização p/madeira c/carbolineum | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Imunização p/madeira c/carbolineum | M2 | 3.68 | 71.12 | 1 |  | 3.68 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.01 | 0.0521 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.01 | 0.0377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.0898 | 3.68 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.13328 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.91332 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 4.8164 | 0.234 | 1.4842 | 4.8249
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
9.1.1 | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | M2 | 298.034 | 155 | 1 |  | 298.034 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5 | 5.655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 31.705 | 298.034 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 47.0566 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 88.1702 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 464.9657 | 0.234 | 1.4842 | 464.9712
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
9.2.1 | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M2 | 188.09 | 160 | 1 |  | 188.09 | 0.234 | 1.4842
| FERREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 14.19 | 188.09 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 21.0608 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 52.2617 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 275.6025 | 0.234 | 1.4842 | 275.6016
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
9.2.2 | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | M2 | 263.33 | 180 | 1 |  | 263.33 | 0.234 | 1.4842
| FERREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 14.19 | 263.33 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 21.0608 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 69.8679 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 368.4487 | 0.234 | 1.4842 | 368.4477
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
9.2.3 | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | M2 | 215.645 | 190 | 1 |  | 215.645 | 0.234 | 1.4842
| FERREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 14.19 | 215.645 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 21.0608 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 58.7096 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 309.6054 | 0.234 | 1.4842 | 309.6106
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
9.3.1 | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | M2 | 354.01 | 210 | 1 |  | 354.01 | 0.234 | 1.4842
| CARPINTEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| VIDRAÇEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 14.19 | 354.01 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 21.0608 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 91.087 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 480.3478 | 0.234 | 1.4842 | 480.3468
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
10.1 | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | U N | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | U N | 184.7809 | 211 | 1 |  | 184.7809 | 0.234 | 1.4842
| VIDRACEIRO | H | 5.21 |  | 0.9 | 4.689 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.9 | 3.393 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.082 | 184.7809 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 11.9953 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 47.9368 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 252.795 | 0.234 | 1.4842 | 252.7972
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
11.1.1 | Fechadura para porta de banheiro | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Fechadura para porta de banheiro | UN | 33.503 | 290 | 1 |  | 33.503 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 0.8 | 4.168 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.2 | 4.524 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.692 | 33.503 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 12.9007 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 12.8924 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 67.9881 | 0.234 | 1.4842 | 67.9934
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
11.1.2 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| FECHADURA EMBUTIR P/PORTA INTERNA, COMPLETA | U N | 34.09 | 58.56 | 1 |  | 34.09 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 34.09 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 13.1972 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 69.5953 | 0.234 | 1.4842 | 69.5976
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
11.1.3 | Ferragens p/ porta de banheiro | CJ | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ferragens p/ porta de banheiro | CJ | 66.21 | 230 | 1 |  | 66.21 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 1.3 | 6.773 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 2.2 | 8.294 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 15.067 | 66.21 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 22.3624 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 24.2516 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 127.8911 | 0.234 | 1.4842 | 127.8918
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
11.1.4 | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ | 67.51 | 270 | 1 |  | 67.51 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 1.3 | 6.773 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 2.2 | 8.294 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 15.067 | 67.51 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 22.3624 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 24.5558 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 129.4953 | 0.234 | 1.4842 | 129.4953
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
12.1 | Cerâmica 20x20cm | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Cerâmica 20x20cm | M² | 35 | 14 | 1.09 |  | 38.15 | 0.234 | 1.4842
| ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | kg | 1.2 | 0.62 | 6.14 |  | 7.368 | 0.234 | 1.4842
| REJUNTE COLORIDO | kg | 4 | 3.96 | 0.22 |  | 0.88 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.2893 | 1.5073 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.2 | 0.754 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.2613 | 46.398 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 3.3562 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 12.1716 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 64.187 | 0.234 | 1.4842 | 64.187
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
12.2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 3.15 | 10.1 | 1.06 |  | 3.339 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.09 | 0.4689 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.09 | 0.3393 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.8082 | 3.339 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.1995 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 1.2511 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 6.5979 | 0.234 | 1.4842 | 6.6019
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
12.3 | Emboço | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Emboço | M2 | 16.61 | 17.5 | 1 |  | 16.61 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.1 | 0.521 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.1 | 0.377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.898 | 16.61 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.3328 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.4087 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 23.2496 | 0.234 | 1.4842 | 23.2486
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
12.4 | Reboco | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Reboco | M2 | 1.8 | 42.3 | 1 |  | 1.8 | 0.234 | 1.4842
| MONTADOR | H | 5.21 |  | 0.9 | 4.689 |  | 0.234 | 1.4842
| AJUDANTE | H | 3.77 |  | 0.9 | 3.393 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.082 | 1.8 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 11.9953 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 5.1193 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 26.9966 | 0.234 | 1.4842 | 26.9999
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
13.1 | Rodape ceramico | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Rodape ceramico | M | 8.934 | 46 | 1 |  | 8.934 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.01 | 0.0521 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.01 | 0.0377 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.0898 | 8.934 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.13328 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 2.1428 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 11.2998 | 0.234 | 1.4842 | 11.2998
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
14.1 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M³ | 42.7 | 23.44 | 1 |  | 42.7 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 42.7 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 15.2119 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 80.22 | 0.234 | 1.4842 | 80.2223
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
14.2 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | M2 | 425 | 413.98 | 0.031 |  | 13.175 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 13.175 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 8.303 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 43.7862 | 0.234 | 1.4842 | 43.7862
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
14.3 | Camada regularizadora no traço 1:4 | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO | M2 | 33.6 | 413.98 | 0.031 |  | 1.0416 | 0.234 | 1.4842
| CIMENTO | Kg | 0.9 | #REF! | 0.09 |  | 0.081 | 0.234 | 1.4842
| ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS | L | 8.44 | 8.44 | 0.172 |  | 1.4517 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.3 | 1.131 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 6.341 | 2.5743 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 9.4113 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.2884 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 22.615 | 0.234 | 1.4842 | 22.615
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
14.4 | Cerâmica anti-derrapante | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Cerâmica anti-derrapante | M2 | 29.57 | 462.09 | 1 |  | 29.57 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 29.57 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 12.1395 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 64.0176 | 0.234 | 1.4842 | 64.0176
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
14.5 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | M2 | 38.32 | 462.09 | 1 |  | 38.32 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 38.32 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 14.187 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 74.8151 | 0.234 | 1.4842 | 74.8174
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
15.1 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 17.01 | 462.09 | 0.9 |  | 15.309 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.5 | 2.605 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.5 | 1.885 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 4.49 | 15.309 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 6.6641 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 6.1924 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 32.6554 | 0.234 | 1.4842 | 32.664
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
15.2 | Forro em lambri de PVC | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Forro em lambri de PVC | M2 | 18.001 | 462.09 | 0.9 |  | 16.2009 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 0.5 | 2.605 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.5 | 1.885 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 4.49 | 16.2009 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 6.6641 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 6.4011 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 33.756 | 0.234 | 1.4842 | 33.7622
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
16.1.1 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | M2 | 31.943 | 462.09 | 0.6 |  | 19.1658 | 0.234 | 1.4842
| PINTOR | H | 5.21 |  | 0.312 | 1.6255 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.214 | 0.80678 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.4323 | 19.1658 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 3.61 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 5.8987 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 31.1068 | 0.234 | 1.4842 | 31.1091
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
16.1.2 | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Esmalte sobre madeira c/ massa e selador | M2 | 28.73 | 462.09 | 0.57 |  | 16.3761 | 0.234 | 1.4842
| PINTOR | H | 5.21 |  | 0.29 | 1.5109 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.16 | 0.6032 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 2.1141 | 16.3761 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 3.1377 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 5.0609 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 26.6889 | 0.234 | 1.4842 | 26.6914
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
16.2.1 | Acrilica (sobre pintura antiga) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Acrilica (sobre pintura antiga) | M2 | 6.9 | 38 | 1 |  | 6.9 | 0.234 | 1.4842
| PINTOR | H | 5.21 |  | 0.009 | 0.04689 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.04 | 0.1508 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.19769 | 6.9 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.29341 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 1.7295 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 9.1206 | 0.234 | 1.4842 | 9.1193
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
16.2.2 | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | kg | 26 | #REF! | 0.7 |  | 18.2 | 0.234 | 1.4842
| PINTOR | H | 5.21 |  | 0.242 | 1.2608 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.19 | 0.7163 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.9771 | 18.2 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 2.9344 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 5.4081 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 28.5197 | 0.234 | 1.4842 | 28.5177
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
16.3.1 | Acrílica para piso | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Acrílica para piso | M² | 11.41 | 28 | 0.8 |  | 9.128 | 0.234 | 1.4842
| PINTOR | H | 5.21 |  | 0.03 | 0.1563 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.009 | 0.03393 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.19023 | 9.128 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.28234 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 2.2465 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 11.8471 | 0.234 | 1.4842 | 11.8464
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
17.1.1 | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN | 114.414 | 75.98 | 2.5 |  | 286.035 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5 | 5.655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 18.68 | 286.035 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 27.7249 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 77.7909 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 410.2308 | 0.234 | 1.4842 | 410.231
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
17.1.2 | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 147.992 | 44 | 2.6 |  | 384.7792 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5 | 5.655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 18.68 | 384.7792 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 27.7249 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 100.8971 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 532.0811 | 0.234 | 1.4842 | 532.0761
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
17.2.1 | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | Pt | 50.503 | 31 | 3.5 |  | 176.7605 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5 | 5.655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 18.68 | 176.7605 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 27.7249 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 52.2207 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 275.386 | 0.234 | 1.4842 | 275.386
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
17.2.2 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 42.525 | 50 | 2 |  | 85.05 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 85.05 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 25.1218 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 132.4799 | 0.234 | 1.4842 | 132.4822
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
17.2.3 | Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) | Pt | 11.5 | 30 | 1.7135 |  | 19.7052 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 1.5 | 7.815 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5 | 5.655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 13.47 | 19.7052 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 19.9922 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 12.4412 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 65.6086 | 0.234 | 1.4842 | 65.6118
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
17.3.1 | Luminária p/ lâmp PLL de embutir | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Luminária p/ lâmp PLL de embutir | UN | 20.666 | 21 | 1.8 |  | 37.1988 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 1.2 | 6.252 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.2 | 4.524 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 10.776 | 37.1988 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 15.9937 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 14.9686 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 78.9372 | 0.234 | 1.4842 | 78.939
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.1.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | Pt | 139.48 | 2.23 | 1 |  | 139.48 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 16.795 | 139.48 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 24.9271 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 42.4013 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 223.6034 | 0.234 | 1.4842 | 223.6034
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.1.2 | Reservatório em fibra de vidro 3.000 L | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Reservatório em fibra de vidro 3.000 L | U N | 1255.83 | 2.37 | 1 |  | 1255.83 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 3.5 | 18.235 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 2.5 | 9.425 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 27.66 | 1255.83 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 41.053 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 309.9431 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 1634.486 | 0.234 | 1.4842 | 1634.486
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.2.1 | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | U N | 7635.862 | 950 | 1 |  | 7635.862 | 0.234 | 1.4842
| ARMADOR | H | 5.21 |  | 3 | 15.63 |  | 0.234 | 1.4842
| POCEIRO | H | 6.75 |  | 22.552 | 152.226 |  | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 11.639 | 60.6392 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 16.435 | 61.9599 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 290.4551 | 7635.862 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 181.9616 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 1897.3372 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 10005.616 | 0.234 | 1.4842 | 10005.616
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.2.2 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 141.13 | 38.84 | 1 |  | 141.13 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 2.3 | 11.983 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.5 | 5.655 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 17.638 | 141.13 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 26.1783 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 43.2774 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 228.2238 | 0.234 | 1.4842 | 228.2238
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.2.3 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | U N | 3281.073 | 1.5 | 1 |  | 3281.073 | 0.234 | 1.4842
| ARMADOR | H | 5.21 |  | 3 |  | 15.63 | 0.234 | 1.4842
| POCEIRO | H | 6.75 |  | 22.552 |  | 152.226 | 0.234 | 1.4842
| PEDREIRO | H | 5.21 |  | 11.639 | 60.6392 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 16.435 | 61.9599 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 122.5991 | 3448.929 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 181.9616 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 878.3166 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 4631.8064 | 0.234 | 1.4842 | 4631.8064
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.2.4 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 16.06 | 98.99 | 1 |  | 16.06 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 0.144 | 0.75024 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.144 | 0.54288 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 1.2931 | 16.06 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 1.9192 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.5097 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 23.7821 | 0.234 | 1.4842 | 23.7821
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
18.3.1 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | U N | 12.77 | 76 | 1 |  | 12.77 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 0.072 | 0.37512 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.072 | 0.27144 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.64656 | 12.77 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.95962 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 3.364 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 17.7402 | 0.234 | 1.4842 | 17.7449
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
19.1 | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | UN | 122.508 | 8.06 | 2.5 |  | 306.27 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1.8 | 9.378 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 13.148 | 306.27 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 19.5143 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 79.3101 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 418.2424 | 0.234 | 1.4842 | 418.2424
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
19.2 | Extintor de incêndio ABC - 12Kg | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Extintor de incêndio ABC - 12Kg | U N | 193.162 | 48 | 1.5 |  | 289.743 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 0.86 | 4.4806 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.86 | 3.2422 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 7.7228 | 289.743 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 11.4622 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 72.2891 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 381.2171 | 0.234 | 1.4842 | 381.2171
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
19.3 | Extintor de incendio CO2-6kg | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Extintor de incendio CO2-6kg | U N | 150.792 | 0.53 | 2.5 |  | 376.98 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1.6 | 8.336 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.2 | 4.524 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 12.86 | 376.98 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 19.0868 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 95.6889 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 504.6157 | 0.234 | 1.4842 | 504.6157
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.1 | Bacia sifonada - PNE | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Bacia sifonada - PNE | UN | 250.072 | 0.6 | 2.7 |  | 675.1944 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1.4 | 7.294 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
0.234
|  |  | Custo Direto |  |  | 11.064 | 675.1944 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 16.4212 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 164.427 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 867.1066 | 0.234 | 1.4842 | 867.1066
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.2 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | U N | 153.207 | 1.75 | 2.3 |  | 352.3761 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1.2 | 6.252 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 10.022 | 352.3761 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 14.8747 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 88.2818 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 465.5546 | 0.234 | 1.4842 | 465.5512
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.3 | Barra em aço inox (PNE) | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Barra em aço inox (PNE) | M | 127.632 | 2.53 | 1.4 |  | 178.6848 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 178.6848 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 47.0323 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 248.0253 | 0.234 | 1.4842 | 248.0253
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.4 | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | U N | 974.075 | 6.7 | 3 |  | 2922.225 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 2.5 | 13.025 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.7 | 6.409 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 19.434 | 2922.225 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 28.8439 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 695.0977 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3665.6006 | 0.234 | 1.4842 | 3665.597
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.5 | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | U N | 219.076 | 11.57 | 1.5 |  | 328.614 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 328.614 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 82.1158 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 433.0379 | 0.234 | 1.4842 | 433.0379
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.6 | Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,5m | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,5m | U N | 357.433 | 13.65 | 2 |  | 714.866 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1.5 | 7.815 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1.2 | 4.524 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 12.339 | 714.866 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 18.3135 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 174.4513 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 919.9699 | 0.234 | 1.4842 | 919.9699
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.7 | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | U N | 358.423 | 5.76 | 2 |  | 716.846 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 716.846 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 172.9621 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 912.1162 | 0.234 | 1.4842 | 912.1162
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.8 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Porta papel higiênico - Polipropileno | U N | 13.122 | 1.96 | 1.3 |  | 17.0586 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 0.9 | 4.689 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.9 | 3.393 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.082 | 17.0586 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 11.9953 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 8.6898 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 45.8257 | 0.234 | 1.4842 | 45.8257
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.9 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Porta toalha de papel - Polipropileno | U N | 58.022 | 3.66 | 1.2 |  | 69.6264 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 69.6264 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 21.5127 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 113.4472 | 0.234 | 1.4842 | 113.4472
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
20.10 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | U N | 7.44 | 9.5 | 1.5 |  | 11.16 | 0.234 | 1.4842
| ENCANADOR | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 11.16 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 7.8315 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 41.2997 | 0.234 | 1.4842 | 41.2997
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
21.1 | Escada de marinheiro c/ proteçao | M | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Escada de marinheiro c/ proteçao | M | 140.696 | 10.56 | 2 |  | 281.392 | 0.234 | 1.4842
| SERRALHEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 281.392 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 71.0658 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 374.7659 | 0.234 | 1.4842 | 374.7659
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
22.1 | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio 3,15 x 1,25 m | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio 3,15 x 1,25 m | M2 | 115.72 | 3.5 | 2 |  | 231.44 | 0.234 | 1.4842
| PREDEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 231.44 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 59.3771 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 313.1252 | 0.234 | 1.4842 | 313.1252
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
23.1 | Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m | U N | 2459.965 | 3.82 | 3 |  | 7379.895 | 0.234 | 1.4842
| PREDEIRO | H | 5.21 |  | 2 | 10.42 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 2 | 7.54 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 17.96 | 7379.895 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 26.6562 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 1737.3356 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 9161.8469 | 0.234 | 1.4842 | 9161.8469
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
24.1 | Ventilador de teto | UN | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Ventilador de teto | U N | 160.013 | 4.35 | 1 |  | 160.013 | 0.234 | 1.4842
| ELETRICISTA | H | 5.21 |  | 0.8 | 4.168 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.8 | 3.016 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 7.184 | 160.013 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 10.6625 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 41.6191 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 219.4786 | 0.234 | 1.4842 | 219.4786
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
25.1 | Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 | 22.11 | 5.15 | 2 |  | 44.22 | 0.234 | 1.4842
| PREDEIRO | H | 5.21 |  | 1 | 5.21 |  | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 1 | 3.77 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 8.98 | 44.22 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 13.3281 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 15.5676 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 82.0957 | 0.234 | 1.4842 | 82.0957
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
25.2 | Plantio de grama (incl. terra preta) | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Plantio de grama (incl. terra preta) | M2 | 18.925 | 7.45 | 1 |  | 18.925 | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.104 | 0.39208 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.39208 | 18.925 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.58193 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 4.6564 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 24.5554 | 0.234 | 1.4842 | 24.5554
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
26.1 | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | [5 empty] | 0.234 | 1.4842
| Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 2.152 | #REF! | 1 |  | 2.152 | 0.234 | 1.4842
| SERVENTE | H | 3.77 |  | 0.09 | 0.3393 |  | 0.234 | 1.4842
[8 empty] | 0.234 | 1.4842
|  |  | Custo Direto |  |  | 0.3393 | 2.152 | 0.234 | 1.4842
|  |  | LS(%): 148,42 |  |  | 0.50359 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | BDI (%): 23,40 |  |  | 0.7008 |  | 0.234 | 1.4842
|  |  | Valor Total c/ Taxas |  |  |  | 3.6957 | 0.234 | 1.4842 | 3.6957
[8 empty] | 0.234 | 1.4842

## BDI
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE B.D.I.
1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
1.1 | MÃO DE OBRA | 3
1.2 | TRANSPORTES | 1.35
1.3 | MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL | 1.0605
1.4 | DESPESAS DIVERSAS | 1.1
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | 6.5105
2 - DESPESAS FISCAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
2.1 |  | 0
2.2 | ISS/ICMS | 2
2.3 | CONFINS | 1.28
2.5 | IRPJ | 0
2.6 | CSLL | 1.22
TOTAL DAS DISPESAS FISCAIS |  | 4.5
3 - DIVERSOS
ITEM | DESCRIÇÃO | TAXA (%)
3.1 | BONIFICAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) | 7.8
3.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.2
3.3 | SEGURO OBRIGATÓRIO | 0.51
3.4 | RISCOS E EVENTUAIS | 1
TOTAL DIVERSOS |  | 10.51
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I) |  | 23.4%
BDI = | (1 + X) x (1 + Y) x (1 + Z) - 1
(1 - I)

## Enc. Soc. (Horista)
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO
LOCAL: BELA VISTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS |  |  | CONCEITO DE ANO PRODUTIVO
|  |  | Jornada mensal de trabalho (220 horas/mês) | 220 |  | horas/mês
|  |  | Jornada diária de trabalho => (220 horas/30 dias) | 30 | 7.3333 | horas/dia
HORAS NÃO TRABALHADAS
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DE TRABALHO HORISTAS |  |  | Domingos ou Repouso Semanal Remunerado | 52 | 361.9896 | horas
A: Encargos Sociais Básicos |  | % | Feriados | 12,5 | 86.6468 | horas
A.1 | Previdência Social (INSS) | 20 | Auxílio Efermidade - Doença (15 dias, ocorrência de 3,40%) | 15 | 18.4067 | horas
A.2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8 | Licença Paternidade (5 dias, incidência (92,36%), proporção (85,64%) e rocorre (5,93%) | 5 | 1.7198 | horas
A.3 | Salário Educação | 2.5 | Licença Maternidade (120 dias, natalidade (4,33%), incidência (7,64%), proporção (82,40%) | 120 | 0.45973 | horas
A.4 | Serviço Social da Industria (SESI) | 1.5 | Faltas Justificadas | 2 | 14.6667 | horas
A.5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1 | Dias de Chuvas | 190 | 39.3422 | horas
A.6 |  | 0.6 | Auxílio Acidente de Trabalho (incremento 3,50%) | 15 | 3.85 | horas
A.7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) | 0.2 | Férias Gozadas + 1/3 Adicional | 40 | 192.7641 | horas
A.8 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) | 3 | ANO PRODUTIVO (1 ano => 365 dias + 1/4 dia ano bisexto) | 365.25 | 2678.5 | horas
A.9 | SECONCI | 0 | ANO PRODUTIVO MENOS HORAS NÃO TRABALHADAS | 12 | 1958.6545 | horas
Subtotal (A) |  | 36.8 | 13º Salário (30 dias) | 30 | 220 | horas
B: Encargos Sociais que recebem as incidências de A |  |  | Aviso prévio Indenizado (30 dias + 3 dias p/ano, incidência (90,00%) | 33 | 121.7647 | horas
B.1 | Repouso Semanal e Feriados | 22.9053 | Aviso prévio trabalhado (7 dias) | 7 | 6.6347 | horas
B.2 | Auxílio-enfermidade | 0.93976 | Férias Indenizadas + 1/3 Adicional (6,26 meses) | 6 | 81.9964 | horas
B.3 | Licença-paternidade | 0.023472 | Depósito por Despedida Injusta |  | 101.1307 | horas
B.4 | 13º Salário | 11.2322 | Indenização Adicional (1/12 - adotado) | 8.3333 | 10.2496 | horas
B.5 | Dias de chuva/ falta justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ alta ou atraso na entrega de materiais ou serviços de obra/ outras dificuldades | 0.02954
Subtotal (B) |  | 35.1303 | Legenda
C: Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A
C.1 | Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A.2+(A.2xB)] (supondo apenas rescisões por despedida injusta) | 5.4052 | CUSTOS MÉDIOS ESTIMADOS | VALORES
C.2 | Férias (indenizadas) | 4.1864 | Custo Médio (un.) da Condução - C | 6.25
C.3 | Aviso Prévio Indenizado | 6.2168 | Número de Conduções - NC | 96
Subtotal (C) |  | 15.8083 | Custo Médio (un.) de um Café da Manhã - F | 1.502
D: Taxa de Reincidências |  |  | Custo Médio (un.) da Refeição - R | 7.5
D.1 | Reincidência de A sobre B | 12.928 | Número de Refeições - NR | 24
D.2 | Reicidência de A2 sobre C3 | 0
Subtotal (D) |  | 12.928 | Custo Médio (un.) do seguro - C | 19.5
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 100.6666 | Custo Médio do EPI (mês)/-1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão - K | 28.8
E: Complementos |  |  | Salário Médio Nominal (mês) | 600
E.1 | Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S% | 6 | Ferramentas manuais | 12
E.2 | Vale Café da Manhâ = (FxNR-S/30x22x0,01)/S% | 5.208
E.3 | Refeição = (RxNRx0,95)/S% | 28.5
E.4 | Seguro de vida e Acidente em Grupo = C/S% | 3.25
E.5 | Equipamento de Proteção Individual = K/S% | 4.8
E.6 | Ferramentas manuais | 2 | Pesquisa de Dados no CAGED
TOTAL DE COMPLEMENTOS |  | 47.758
TOTAL GERAL (Encargos Sociais + Complementos) |  | 148.4246 | Desligamentos | 72807
|  |  | Dispensados com Justa Causa | 882
|  |  | Dispensados sem Justa Causa | 55380
|  |  | Espontâneos | 7553
|  |  | Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2241
|  |  | Término de Contrato | 6593
|  |  | Aposentados | 10
|  |  | Mortos | 148
|  |  | Transferência de Saída | 0
Estoque
|  |  | Estoque Recuperado Início do Período | 95230
|  |  | Estoque Recuperado Final do Período | 102886
|  |  | Estoque Médio | 99058
|  |  | Dispensados Descontados (não considera os desligamentos espontâneos, aposentados, mortos e transferência de saída) | 65096
|  |  | Dispensados (não considera os aposentados, mortos e transferência de saída) | 72649
|  |  | Taxa de Rotatividade Descontada (apenas dispensados sem justa causa) | 65.72%
|  |  | Taxa de Rotatividade Não Descontada | 73.34%
|  |  | Desligados Espontâneos | 10.37%
|  |  | Duração Média de Emprego - (meses) | 18.2607
|  |  | Percentual de Dispensados sem Justa Causa | 85.07%

## Memoria de Calculo
ESCOLA: E.M.E.F. IZAURA DOMINGAS COSTA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
M E M Ó R I A D E C Á L C U L O
1 - SERVIÇOS PREMILINARES
1.1- Locação da Obra
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Bloco Administrativo | 19.95 |  | 4.72 |  | 94.164
Bloco Novo 1 | 15.72 |  | 5.35 |  | 84.102
Bloco Novo 2 | 18.48 |  | 8 |  | 147.84
TOTAL |  |  |  |  | 326.106
1.2 - Placa da obra
Descrição | Comprimento |  | Altura |  | Area (m²)
| 3 |  | 2 |  | 6
TOTAL |  |  |  |  | 6
2 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.2 - Demol. de piso incl. camada imperm.
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Bloco Antigo 1 | 19.55 |  | 5.35 |  | 104.5925
Bloco Antigo 2 | 16.55 |  | 8 |  | 132.4
TOTAL |  |  |  |  | 236.9925
2.3 - Demolição manual de alvenaria
Descrição | Comprimento |  | Altura | Espessura | Area (m²)
Paredes | 50.9 |  | 3 | 0.12 | 18.324
TOTAL |  |  |  |  | 18.324
2.4 - Retirada de Esquadria sem Aproveitamento
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Janelas | 0.86 |  | 2.1 | 12 | 21.672
Portas | 1.2 |  | 1.2 | 10 | 14.4
TOTAL |  |  |  |  | 14.4
2.5 - Retirada de grade de ferro
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Porta | 1 |  | 2.5 | 8 | 20
Janelas | 1.8 |  | 1.5 | 10 | 27
TOTAL |  |  |  |  | 47
2.10 - Retirada de reboco
Descrição | Comprimento |  | Altura |  | Area (m²)
Bloco Antigo | 179 |  | 3 |  | 537
TOTAL |  |  |  |  | 537
3- MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
3.2 - Escavação manual
Descrição | Largura | Comprimento | Altura | Quantidade | Volume (m³)
Pilar Bloco Novo | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 35 | 2.8
Pilar Circulação | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 10 | 0.8
Bloco Novo braldrame | 0.3 | 193.06 | 0.5 |  | 28.959
Circulação | 0.3 | 64.74 | 0.5 |  | 9.711
TOTAL |  |  |  |  | 42.27
4 - FUNDAÇÃO
4.1 - Bloco em Concreto Armado
Descrição | Largura | Comprimento | Altura | Quantidade | Volume (m³)
Pilar Bloco Novo | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 35 | 2.8
Pilar Circulação | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 10 | 0.8
TOTAL |  |  |  |  | 3.6
4.2 - Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração
Descrição | Largura | - | Altura | Comprimento | Volume (m³)
Bloco Novo | 0.2 |  | 0.4 | 193.06 | 15.4448
Circulação | 0.2 |  | 0.4 | 64.74 | 5.1792
TOTAL |  |  |  |  | 20.624
5 - ESTRUTURA
5.1.1 - Concreto Armado fck=25MPa
Descrição | Largura | Espessura/ Comprimento | Altura | Quantidade | Volume (m³)
Pilar Bloco Novo | 0.12 | 0.09 | 3 | 35 | 1.134
Pilar Bloco Antigo | 0.12 | 0.09 | 3 | 15 | 0.486
Pilar Circulação | 0.15 | 0.15 | 2.8 | 10 | 0.63
Viga Bloco Novo | 0.09 | 193.06 | 0.2 |  | 3.4751
TOTAL |  |  |  |  | 5.7251
6 - ALVENARIA
6.1 Alvenaria tijolo a cutelo
Descrição | Comprimento |  | Altura |  | Area (m²)
Blocos Novos | 124.4 |  | 3.3 |  | 410.52
Blocos Adminstração | 79.24 |  | 3.3 |  | 261.492
Banheiros | 16.64 |  | 2 |  | 33.28
Muro Externo (Fundo) | 73.7 |  | 0.5 |  | 60
EMPENO |  |  |  |  | 50
Desconto dos Vãos (portas, janelas e balancin) |  |  |  |  | 69.35
TOTAL |  |  |  |  | 745.942
7 - COBERTURA
7.1 - Estrutura
7.1.1 - Encaibramento e ripamento
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Bloco Novo 1 | 21.55 |  | 9.18 |  | 197.829
Bloco Novo 2 | 35.75 |  | 8 |  | 286
Bloco Novo 3 | 35.75 |  | 10.84 |  | 387.53
TOTAL |  |  |  |  | 871.359
7.2 - Telhamento
7.2.1 - Cobertura -telha plan
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Bloco Novo 1 | 21.55 |  | 9.18 |  | 197.829
Bloco Novo 2 | 35.75 |  | 8 |  | 286
Bloco Novo 3 | 35.75 |  | 10.84 |  | 387.53
TOTAL |  |  |  |  | 871.359
8 - IMPERMEABILIZAÇÃO
8.2 - Imunização para madeira c/ carbolineum
Descrição | Comprimento |  | largura |  | Area (m²)
Cobertura |  |  |  |  | 871.359
TOTAL |  |  |  |  | 871.359
9 - ESQUADRIAS
9.1 - Madeira
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Banheiros | 0.66 |  | 1.8 | 4 | 4.752
Banheiros prof. | 0.86 |  | 2.1 | 1 | 1.806
Mais Educ., AEE, Copa/cozinh, DML, Desp, Arquivo | 0.86 |  | 2.1 | 6 | 10.836
PNE | 0.86 |  | 1.8 | 2 | 3.096
TOTAL |  |  |  |  | 20.49
9.2 - Ferro
9.2.1 - Grade de Ferro em Metalon
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Salas de Aulas | 2 |  | 1 | 14 | 28
Salas de Aulas | 2.5 |  | 1 | 9 | 22.5
Portas das Salas de Aulas | 1 |  | 2.1 | 7 | 14.7
Muro Externo | 73.7 |  | 1.5 |  | 110.55
TOTAL |  |  |  |  | 175.75
9.2.2 - Grade de enrolar
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Copa/Cozinha | 2.5 |  | 2 | 1 | 5
TOTAL |  |  |  |  | 5
9.2.3 - Portão de Ferro em Metalon
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Acessos Primário | 2.5 |  | 2 | 1 | 5
TOTAL |  |  |  |  | 5
9.3 - Outros Materiais
9.3.1 - Esquadria de aluminio de correr c/ vidro e ferragens
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Desp., DML,Wc prof., Arquivo | 0.8 |  | 0.6 | 4 | 1.92
Wc fem., Wc masc. | 3.74 |  | 0.6 | 2 | 4.488
Mais Educ., AEE, Diret., Inform., Biblioteca, Coord. | 2 |  | 0.8 | 10 | 16
TOTAL |  |  |  |  | 22.408
10 - VIDRO
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Biblioteca, Coordenação, Sala Prof., Secretaria, Direção, Inforn. | 0.9 |  | 2.1 | 6 | 11.34
TOTAL |  |  |  |  | 11.34
12 - REVESTIMENTOS
12.1 - Cerâmica
Descrição | Comprimento |  | Altura |  | Area (m²)
WC´s | 57.64 |  | 2 |  | 115.28
WC´s prof | 9.6 |  | 2 |  | 19.2
Copa | 16 |  | 2 |  | 32
Desp. Dml | 15.2 |  | 2 |  | 30.4
TOTAL |  |  |  |  | 196.88
12.2 - Chapisco
Descrição | Quant. |  | Face |  | Area (m²)
Alvenaria | 745.942 |  | 2 |  | 1491.884
TOTAL |  |  |  |  | 1491.884
12.3 - Emboço
Descrição | Quant. |  | Face |  | Area (m²)
Alvenaria Banheiro |  |  |  |  | 196.88
TOTAL |  |  |  |  | 196.88
12.4 - Reboco
Descrição | Quant. |  | Face |  | Area (m²)
Alvenaria
TOTAL |  |  |  |  | 1295.004
14 - PISOS
14.1 - Calçada
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Circulação das salas de aulas | 61.6 |  | 1.5 |  | 92.4
Circulação Administrativa | 19.95 |  | 2.5 |  | 49.875
Circulação / refeitorio | 5 |  | 3.12 |  | 15.6
Patio (frente) | 2.88 |  | 2.5 |  | 7.2
TOTAL |  |  |  |  | 165.075
14.2 - Camada Impermea
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Salas de Aulas | 25.55 |  | 8 |  | 204.4
Salas de Aulas | 14.8 |  | 5.35 |  | 79.18
AEE, + Educação | 7.88 |  | 5.35 |  | 42.158
Wc Masc, Ws Fem | 7.48 |  | 5.35 |  | 40.018
Biblioteca | 8 |  | 6.48 |  | 51.84
informatica | 4.75 |  | 5.35 |  | 25.4125
Secretaria | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Arquivo | 4.72 |  | 1.5 |  | 7.08
Direção | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Coordenação | 4.72 |  | 2.5 |  | 11.8
Sala Prfessor | 4.72 |  | 4.5 |  | 21.24
Copa, DML, Despensa | 4.72 |  | 4.87 |  | 22.9864
TOTAL |  |  |  |  | 532.5469
14.3 - Camada Regularizadora
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Salas de Aulas | 25.55 |  | 8 |  | 204.4
Salas de Aulas | 14.8 |  | 5.35 |  | 79.18
AEE, + Educação | 7.88 |  | 5.35 |  | 42.158
Wc Masc, Ws Fem | 7.48 |  | 5.35 |  | 40.018
Biblioteca | 8 |  | 6.48 |  | 51.84
informatica | 4.75 |  | 5.35 |  | 25.4125
Secretaria | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Arquivo | 4.72 |  | 1.5 |  | 7.08
Direção | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Coordenação | 4.72 |  | 2.5 |  | 11.8
Sala Prfessor | 4.72 |  | 4.5 |  | 21.24
Copa, DML, Despensa | 4.72 |  | 4.87 |  | 22.9864
TOTAL |  |  |  |  | 532.5469
14.4 - Lajota cerâmica anti-derrapante PEI IV
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Wc Masc | 5.35 |  | 3.74 |  | 20.009
Ws Fem | 5.35 |  | 3.74 |  | 20.009
WC Prof. | 3.4 |  | 1.4 |  | 4.76
Copa/Cozinha | 4.72 |  | 3.37 |  | 15.9064
Despensa | 2.3 |  | 1.5 |  | 3.45
DML | 2.3 |  | 1.5 |  | 3.45
TOTAL |  |  |  |  | 67.5844
14.5 - Lajota cerâmica 40x40 PEI V
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Salas de Aulas | 25.55 |  | 8 |  | 204.4
Salas de Aulas | 14.8 |  | 5.35 |  | 79.18
AEE, + Educação | 7.88 |  | 5.35 |  | 42.158
Biblioteca | 8 |  | 6.48 |  | 51.84
informatica | 4.75 |  | 5.35 |  | 25.4125
Secretaria | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Arquivo | 4.72 |  | 1.5 |  | 7.08
Direção | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Coordenação | 4.72 |  | 2.5 |  | 11.8
Sala Prfessor | 4.72 |  | 3.49 |  | 16.4728
TOTAL |  |  |  |  | 464.7753
15.1- Barroteamentoem mad. De lei
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
AEE, + Educação | 7.88 |  | 5.35 |  | 42.158
Wc Masc, Ws Fem | 7.48 |  | 5.35 |  | 40.018
Biblioteca | 8 |  | 6.48 |  | 51.84
informatica | 4.75 |  | 5.35 |  | 25.4125
Secretaria | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Arquivo | 4.72 |  | 1.5 |  | 7.08
Direção | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Coordenação | 4.72 |  | 2.5 |  | 11.8
Sala Prfessor | 4.72 |  | 4.5 |  | 21.24
Copa, DML, Despensa | 4.72 |  | 4.87 |  | 22.9864
TOTAL |  |  |  |  | 248.9669
15.2- Forro em lambri de PVC
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
AEE, + Educação | 7.88 |  | 5.35 |  | 42.158
Wc Masc, Ws Fem | 7.48 |  | 5.35 |  | 40.018
Biblioteca | 8 |  | 6.48 |  | 51.84
informatica | 4.75 |  | 5.35 |  | 25.4125
Secretaria | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Arquivo | 4.72 |  | 1.5 |  | 7.08
Direção | 4.72 |  | 2.8 |  | 13.216
Coordenação | 4.72 |  | 2.5 |  | 11.8
Sala Prfessor | 4.72 |  | 4.5 |  | 21.24
Copa, DML, Despensa | 4.72 |  | 4.87 |  | 22.9864
TOTAL |  |  |  |  | 248.9669
16 - PINTURA
16.1- Esmalte
16.1.1 - Esmalte sobre grade de ferro
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Salas de Aulas | 2 |  | 1 | 14 | 28
Salas de Aulas | 2.5 |  | 1 | 9 | 22.5
Portas das Salas de Aulas | 1 |  | 2.1 | 7 | 14.7
Acessos Primário | 2.5 |  | 2 | 1 | 5
Muro Externo | 73.7 |  | 1.5 |  | 110.55
TOTAL |  |  |  |  | 180.75
16.1.2 - Esmalte sobre madeira c/ massa e selador
Descrição | Comprimento |  | Altura | Quant. | Area (m²)
Banheiros | 0.66 |  | 1.8 | 4 | 4.752
Mais Educ., AEE, Copa/cozinh, DML, Desp, Almox. | 0.86 |  | 2.1 | 6 | 10.836
PNE | 0.86 |  | 1.8 | 2 | 3.096
Banheiro Prof. | 0.86 |  | 2.1 | 1 | 1.806
TOTAL |  |  |  |  | 20.49
16.2- Acrilica
16.2.1 - Acrilica (sobre pintura antiga)
Descrição | Comprimento |  | Altura |  | Area (m²)
Bloco Antigo | 245.85 |  | 3 |  | 737.55
Desconto dos Vãos (portas, janelas e balancin) |  |  |  |  | 51.49
TOTAL |  |  |  |  | 686.06
16.2.2-Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos
Descrição | Comprimento |  | Altura |  | Area (m²)
Bloco Novo | 305.87 |  | 3 |  | 917.61
Desconto dos Vãos (portas, janelas e balancin) |  |  |  |  | 63.8
TOTAL |  |  |  |  | 853.81
16.3 - Nova cor
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Circulação das salas de aulas | 61.6 |  | 1.5 |  | 92.4
Circulação Administrativa | 19.95 |  | 2.5 |  | 49.875
Circulação / refeitorio | 5 |  | 3.12 |  | 15.6
Patio (frente) | 2.88 |  | 2.5 |  | 7.2
TOTAL |  |  |  |  | 165.075
25 - URBANIZAÇÃO
25.1 - Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Area de Recreação | 30.87 |  | 3.12 |  | 96.3144
Area de Recreação |  |  |  |  | 151.13
TOTAL |  |  |  |  | 247.4444
26.2 - Plantio em grama
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
Urbanização externa |  |  |  |  | 250.12
TOTAL |  |  |  |  | 250.12
26 - LIMPEZA DA OBRA
26.1 - Limpeza geral e entrega da obra
Descrição | Comprimento |  | Largura |  | Area (m²)
E.M.E.F. JOANA GOMES AMARAL | 45.36 |  | 30.84 |  | 1398.9024
TOTAL |  |  |  |  | 1398.9024
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

## Cronograma (2)
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
OBRA: ONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PROINFÂNCIA – TIPO 1
LOCAL: BAIRRO MULTIRÃO NA SEDE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 1º MÊS (30 DIAS) |  | 2º MÊS (60 DIAS) |  | 3º MÊS (90 DIAS) |  | 4º MÊS (120 DIAS) |  | 5º MÊS (150 DIAS) |  | 6º MÊS (180 DIAS) |  | 7º MÊS (210 DIAS) |  | 8º MÊS (240 DIAS) |  | 9º MÊS (270 DIAS) |  | 10º MÊS (300 DIAS) |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | [10 empty] | VALOR | (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 15310.9265 | 100% | [18 empty] | 15310.9265 | 100%
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3962.3224 | 50% | 3962.3224 | 50% | [16 empty] | 7924.6448 | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 586.9473 | 50% | 586.9473 | 50% | [16 empty] | 1173.8945 | 100%
4 | FUNDAÇÕES | 12655.2075 | 30% | 12655.2075 | 30% | 16873.6101 | 40% | [14 empty] | 42184.0251 | 100%
5 | ESTRUTURA |  |  | 2764.5437 | 25% | 2764.5437 | 25% | 2764.5437 | 25% | 2764.5437 | 25% | [10 empty] | 11058.1748 | 100%
6 | [5 empty] | 7542.8922 | 25% | 10560.0491 | 35% | 12068.6276 | 40% | [10 empty] | 30171.5689 | 100%
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 31025.7519 | 30% | 31025.7519 | 30% | 41367.6692 | 40% | [10 empty] | 103419.173 | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS |  |  | 2890.0768 | 50% | 2890.0768 | 50% | [14 empty] | 5780.1537 | 100%
9 | ESQUADRIAS | [8 empty] | 14423.6399 | 20% | 14423.6399 | 20% | 14423.6399 | 20% | 14423.6399 | 20% | 14423.6399 | 20% |  |  | 72118.1995 | 100%
10 | VIDROS | [8 empty] | 573.3391 | 20% | 573.3391 | 20% | 573.3391 | 20% | 573.3391 | 20% | 573.3391 | 20% |  |  | 2866.6956 | 100%
11 | FERRAGENS | [14 empty] | 769.7106 | 30% | 769.7106 | 30% | 1026.2808 | 40% | 2565.702 | 100%
12 | REVESTIMENTOS | [10 empty] | 12404.5533 | 20% | 12404.5533 | 20% | 12404.5533 | 20% | 12404.5533 | 20% | 12404.5533 | 20% | 62022.7663 | 100%
13 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS | [10 empty] | 954.1131 | 20% | 954.1131 | 20% | 954.1131 | 20% | 954.1131 | 20% | 954.1131 | 20% | 4770.5657 | 100%
14 | PISOS | [9 empty] | 0% | 26310.8582 | 30% | 26310.8582 | 30% | 35081.1442 | 40% |  |  |  |  | 87702.8606 | 100%
15 | FORROS | [18 empty] | 16534.2483 | 100% | 16534.2483 | 100%
16 | PINTURAS | [10 empty] | 7746.5484 | 20% | 7746.5484 | 20% | 7746.5484 | 20% | 7746.5484 | 20% | 7746.5484 | 20% | 38732.7422 | 100%
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [16 empty] | 10922.4376 | 50% | 10922.4376 | 50% | 21844.8752 | 100%
18 | INSTALAÇÕES HIDR0SSANITÁRIAS | [10 empty] | 4486.9096 | 20% | 4486.9096 | 20% | 4486.9096 | 20% | 4486.9096 | 20% | 4486.9096 | 20% | 22434.5479 | 100%
19 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO | [14 empty] | 1043.2602 | 40% | 782.4451 | 30% | 782.4451 | 30% | 2608.1504 | 100%
20 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [14 empty] | 4120.9804 | 30% | 4120.9804 | 30% | 5494.6406 | 40% | 13736.6015 | 100%
21 | SERRALHERIA | [16 empty] | 1124.2978 | 50% | 1124.2978 | 50% | 2248.5957 | 100%
22 | ELEMENTOS DE ESCOLA | [14 empty] | 3451.8919 | 40% | 2588.9189 | 30% | 2588.9189 | 30% | 8629.7298 | 100%
23 | PEQUENAS OBRAS | [12 empty] | 2748.5541 | 30% | 2748.5541 | 30% | 3664.7387 | 40% |  |  | 9161.8469 | 100%
24 | LIMPEZA FINAL | [18 empty] | 5169.9139 | 100% | 5169.9139 | 100%
Parcial Simples |  | 32515.4037 |  | 22859.0978 |  | 61096.8747 |  | 44350.3447 |  | 71197.8195 |  | 66899.9616 |  | 69648.5157 |  | 87804.6449 |  | 64562.6327 |  | 69235.3075 |  | 590170.6026
Percentual Simples (%) |  | 5.509% |  | 3.873% |  | 10.35% |  | 7.515% |  | 12.06% |  | 11.34% |  | 11.8% |  | 14.88% |  | 10.94% |  | 11.73%
Toral Acumulado |  | 32515.4037 |  | 55374.5015 |  | 116471.3761 |  | 160821.7208 |  | 232019.5403 |  | 298919.5019 |  | 368568.0176 |  | 456372.6624 |  | 520935.2951 |  | 590170.6026
Percentual Acumulado (%) |  | 5.509% |  | 9.383% |  | 19.74% |  | 27.25% |  | 39.31% |  | 50.65% |  | 62.45% |  | 77.33% |  | 88.27% |  | 100%

## Enc. Soc. (Mensalista)
H C GOMES CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP CNPJ: 18.235.336/0001-07, Incs. Municipal: 30.476, Trav. João Augusto, nº 847 - Bairro: São Pedro - CEP: 68.400-000 - Cametá - Pará |  |  | CONCEITO DE ANO PRODUTIVO
|  |  | Jornada mensal de trabalho (220 horas/mês) | 220 |  | horas/mês
|  |  | Jornada diária de trabalho => (220 horas/30 dias) | 30 | 7.3333 | horas/dia
COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS - (MENSALISTA) |  |  | Domingos ou Repouso Semanal Remunerado | 52 | 361.9896 | horas
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2015 - SEMED - PMC |  |  | Feriados | 12,5 | 86.6468 | horas
|  |  | Auxílio Efermidade - Doença (15 dias, ocorrência de 3,40%) | 15 | 18.4067 | horas
|  |  | Licença Paternidade (5 dias, incidência (92,36%), proporção (85,64%) e rocorre (5,93%) | 5 | 1.7198 | horas
TAXAS DE LEIS SOCIAIS E RISCOS DE TRABALHO MENSALISTA |  |  | Licença Maternidade (120 dias, natalidade (4,33%), incidência (7,64%), proporção (82,40%) | 120 | 0.45973 | horas
A: Encargos Sociais Básicos |  | % | Faltas Justificadas | 2 | 14.6667 | horas
A.1 | Previdência Social (INSS) | 20 | Dias de Chuvas | 190 | 39.3422 | horas
A.2 | Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 8 | Auxílio Acidente de Trabalho (incremento 3,50%) | 15 | 3.85 | horas
A.3 | Salário Educação | 2.5 | Férias Gozadas + 1/3 Adicional | 40 | 192.7641 | horas
A.4 | Serviço Social da Industria (SESI) | 1.5 | ANO PRODUTIVO (1 ano => 365 dias + 1/4 dia ano bisexto) | 365.25 | 2678.5 | horas
A.5 | Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) | 1 | ANO PRODUTIVO MENOS HORAS NÃO TRABALHADAS | 12 | 1958.6545 | horas
A.6 | Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (SEBRAE) | 0.6 | 13º Salário (30 dias) | 30 | 220 | horas
A.7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria (INCRA) | 0.2 | Aviso prévio Indenizado (30 dias + 3 dias p/ano, incidência (90,00%) | 33 | 121.7647 | horas
A.8 | Seguro Contra os Acidentes de Trabalho (INSS) | 3 | Aviso prévio trabalhado (7 dias) | 7 | 6.6347 | horas
A.9 | SECONCI | 0 | Férias Indenizadas + 1/3 Adicional (6,26 meses) | 6 | 81.9964 | horas
Subtotal (A) |  | 36.8 | Depósito por Despedida Injusta |  | 101.1307 | horas
B: Encargos Sociais que recebem as incidências de A |  |  | Indenização Adicional (1/12 - adotado) | 8.3333 | 10.2496 | horas
B.1 | Salário | 11.2322
Subtotal (B) |  | 11.2322
C: Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A
C.1 | Depósito por despedida injusta: 50% sobre [A.2+(A.2xB)] (supondo apenas rescisões por despedida injusta) | 4.4493
C.2 | Dias de chuva/ falta justificadas/ acidentes de trabalho/ greves/ alta ou atraso na entrega de materiais ou serviços de obra/ outras dificuldades | 0.02954 | Legenda
C.2 | Férias (indenizadas) | 4.1864
C.3 | Aviso Prévio Indenizado | 6.2168 | CUSTOS MÉDIOS ESTIMADOS | VALORES
Subtotal (C) |  | 14.8819 | Custo Médio (un.) da Condução - C | 6.25
D: Taxa de Reincidências |  |  | Número de Conduções - NC | 96
D.1 | Reincidência de A sobre B | 4.1334 | Custo Médio (un.) de um Café da Manhã - F | 1.502
D.2 | Reicindência de A2 sobre C3 | 0.49734 | Custo Médio (un.) da Refeição - R | 3
Subtotal (D) |  | 4.6308 | Custo Médio (un.) da Refeição - R | 7.5
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  | 67.5449 | Número de Refeições - NR | 24
E: Complementos |  |  | Custo Médio (un.) do seguro - C | 19.5
E.1 | Vale Transporte = (CxNCx0,06)/S% | 6 | Custo Médio do EPI (mês)/-1/3 de calçado + 1/10 de capacete + 1/10 cinturão - K | 28.8
E.2 | Vale Café da Manhâ = (FxNR-S/30x22x0,01)/S% | 5.208 | Salário Médio Nominal (mês) | 600
E.3 | Refeição = (RxNRx0,95)/S% | 28.5 | Ferramentas manuais | 12
E.4 | Seguro de vida e Acidente em Grupo = C/S% | 3.25
E.5 | Equipamento de Proteção Individual = K/S% | 4.8 | Pesquisa de Dados no CAGED
E.6 | Ferramentas manuais | 2
TOTAL DE COMPLEMENTOS |  | 47.758
TOTAL GERAL (Encargos Sociais + Complementos) |  | 115.3029 | Desligamentos | 72807
|  |  | Dispensados com Justa Causa | 882
|  |  | Dispensados sem Justa Causa | 55380
|  |  | Espontâneos | 7553
|  |  | Fim de Contrato por Prazo Determinado | 2241
|  |  | Término de Contrato | 6593
|  |  | Aposentados | 10
|  |  | Mortos | 148
|  |  | Transferência de Saída | 0
Estoque
|  |  | Estoque Recuperado Início do Período | 95230
|  |  | Estoque Recuperado Final do Período | 102886
|  |  | Estoque Médio | 99058
|  |  | Dispensados Descontados (não considera os desligamentos espontâneos, aposentados, mortos e transferência de saída) | 65096
|  |  | Dispensados (não considera os aposentados, mortos e transferência de saída) | 72649
|  |  | Taxa de Rotatividade Descontada (apenas dispensados sem justa causa) | 65.72%
|  |  | Taxa de Rotatividade Não Descontada | 73.34%
|  |  | Desligados Espontâneos | 10.37%
|  |  | Duração Média de Emprego - (meses) | 18.2607
|  |  | Percentual de Dispensados sem Justa Causa | 85.07%

## orçamento
TERPLANC - TERRAPLENAGEM PLANEJAMENTO CONSTRUÇÃO E SEVIÇOS EIRELE - EPP
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO
OBRA: ONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE ENSINO INFANTIL PROINFÂNCIA – TIPO 1
LOCAL: BAIRRO MULTIRÃO NA SEDE
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES
PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS
| cod | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | UNT. | UNIT. | Total
|  | 1 | SERVIÇOS PRLIMINARES |  |  |  |  | 26769.3501 | 28524.4052
| 74209/1 | 1.1 | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6 | 285.546 | 375.79 | 2254.74 | 1713.2761
| C40066 | 1.2 | Instalação provisória de água | m² | 1 | 313.0363 | 627.63 | 627.63 | 313.0363
| 73960/1 | 1.3 | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | u n | 1 | 937.7534 | 1072.43 | 1072.43 | 937.7534
| C2849 | 1.4 | Instalações provisórias de esgoto | m² | 1 | 550.9239 | 472.67 | 472.67 | 550.9239
| 73805/1 | 1.5 | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40 | 243.861 | 264.63 | 10585.2 | 9754.4406
| 74077/2 | 1.6 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1510.23 | 3.3633 | 2.87 | 4334.3601 | 5079.3283
| C2290 | 1.7 | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 56 | 86.9353 | 75.07 | 4203.92 | 4868.3768
| 74220/1 | 1.8 | Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno) | m² | 80 | 66.3409 | 40.23 | 3218.4 | 5307.2698
|  | 2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 13304.6039 | 9680.0651
| 79488 | 2.1 | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 298.47 | 7.1777 | 23.53 | 7022.9991 | 2142.3285
| 79517/1 | 2.2 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 146.87 | 31.5998 | 19.69 | 2891.8703 | 4641.0683
| 76444/1 | 2.3 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 298.47 | 3.1269 | 8.83 | 2635.4901 | 933.2854
| 79490 | 2.4 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 98.77 | 12.5111 | 1.39 | 137.2903 | 1235.7184
MURETA
| 79517/1 | 2.5 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 11.26 | 31.5998 | 19.69 | 221.7094 | 355.8142
| 76444/1 | 2.6 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 17.74 | 3.1269 | 8.83 | 156.6442 | 55.4712
| 79490 | 2.7 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 6.39 | 12.5111 | 1.39 | 8.8821 | 79.9457
CASTELO D'ÁGUA
| 79517/1 | 2.8 | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78 | 31.5998 | 19.69 | 113.8082 | 182.6471
| 76444/1 | 2.9 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 3.1269 | 8.83 | 114.4368 | 40.5246
| 79490 | 2.10 | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06 | 12.5111 | 1.39 | 1.4734 | 13.2617
|  | 3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 130136.5066 | #REF!
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
| 73907/6 | 3.1 | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 108.97 | #REF! | 20.49 | 2232.7953 | #REF!
| 74007/1 | 3.2 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 193.58 | #REF! | 17.38 | 3364.4204 | #REF!
| 74254/2 | 3.3 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento / corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1302.09 | #REF! | 6.19 | 8059.9371 | #REF!
| 73942/2 | 3.4 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 151.64 | #REF! | 6.57 | 996.2748 | #REF!
| 74138/3 | 3.5 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 25.36 | #REF! | 1072.88 | 27208.2368 | #REF! |  | 1072.88 | #REF! | #REF!
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
| 74007/1 | 3.6 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 707.67 | #REF! | 17.38 | 12299.3046 | #REF!
| 74254/2 | 3.7 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento / corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1248.55 | #REF! | 6.19 | 7728.5245 | #REF!
| 73942/2 | 3.8 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 645.82 | #REF! | 6.57 | 4243.0374 | #REF!
| 74138/3 | 3.9 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 40.93 | #REF! | 1072.88 | 43912.9784 | #REF!
FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
| 74156/2 | 3.10 | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m³ | 56 | #REF! | 43.56 | 2439.36 | #REF!
| 72820 | 3.11 | Corte e reparo em cabeça de estaca | u n | 12 | #REF! | 5.86 | 70.32 | #REF!
| 73907/6 | 3.12 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96 | #REF! | 20.49 | 265.5504 | #REF!
| 74007/1 | 3.13 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 7.2 | #REF! | 17.38 | 125.136 | #REF!
| 73990/1 | 3.14 | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | u n | 6.48 | #REF! | 473.38 | 3067.5024 | #REF!
| 74138/3 | 3.15 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 4.71 | #REF! | 1072.88 | 5053.2648 | #REF!
MURETA - BLOCOS
| 74156/2 | 3.16 | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 52.5 | #REF! | 43.56 | 2286.9 | #REF!
| 73907/6 | 3.17 | Corte e reparo em cabeça de estaca | m² | 27.97 | #REF! | 20.49 | 573.1053 | #REF!
| 5651 | 3.18 | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 21.39 | #REF! | 23.52 | 503.0928 | #REF!
| 74254/2 | 3.19 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | kg | 34.36 | #REF! | 6.19 | 212.6884 | #REF!
| 73942/2 | 3.20 | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | kg | 37.91 | #REF! | 6.57 | 249.0687 | #REF!
| 74138/3 | 3.21 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.38 | #REF! | 1072.88 | 2553.4544 | #REF!
|  |  | MURETA - VIGA BALDRAME |  |  |  |  | 0
| 74007/1 | 3.22 | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 28.49 | #REF! | 17.38 | 495.1562 | #REF!
| 74254/2 | 3.23 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento / corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 62.91 | #REF! | 6.19 | 389.4129 | #REF!
| 73942/2 | 3.24 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 26.82 | #REF! | 6.57 | 176.2074 | #REF!
| 74138/3 | 3.25 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 1.52 | #REF! | 1072.88 | 1630.7776 | #REF!
|  | 4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 121339.2779 | #REF!
CONCRETO ARMADO - PILARES
| 84220 | 4.1 | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 193.58 | #REF! | 21.9 | 4239.402 | #REF!
| 74254/2 | 4.2 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento / corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1730.55 | #REF! | 6.19 | 10712.1045 | #REF!
| 73942/2 | 4.3 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 628.91 | #REF! | 6.57 | 4131.9387 | #REF!
| 74138/3 | 4.4 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 25.19 | #REF! | 1072.88 | 27025.8472 | #REF!
|  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  |  | 0
| 84220 | 4.5 | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 714.44 | #REF! | 21.9 | 15646.236 | #REF!
| 74254/2 | 4.6 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1152.73 | #REF! | 6.19 | 7135.3987 | #REF!
| 73942/2 | 4.7 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 581.18 | #REF! | 6.57 | 3818.3526 | #REF!
| 74138/3 | 4.8 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 41.19 | #REF! | 1072.88 | 44191.9272 | #REF!
|  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  |  |  | 0
| 83901 | 4.9 | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 262.1 | #REF! | 10.55 | 2765.155 | #REF!
|  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  |  |  | 0
| 84220 | 4.10 | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 17.29 | #REF! | 21.9 | 378.651 | #REF!
| 74254/2 | 4.11 | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) - Fornecimento / corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 48.82 | #REF! | 6.19 | 302.1958 | #REF!
| 73942/2 | 4.12 | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 20.36 | #REF! | 6.57 | 133.7652 | #REF!
| 74138/3 | 4.13 | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 0.8 | #REF! | 1072.88 | 858.304 | #REF!
|  | 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 76786.1433 | #REF!
ELEMENTOS VAZADOS
| 73937/4 | 5.1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14 | #REF! | 104.87 | 539.0318 | #REF!
|  |  | ALVENARIA - VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 87504 | 5.2 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 942.96 | #REF! | 44.45 | 41914.572 | #REF!
| 73935/2 | 5.3 | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 17.07 | #REF! | 56.89 | 971.1123 | #REF!
| 87508 | 5.4 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos 06 furos Dimensões nominais: 9x14x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 478.93 | #REF! | 62.32 | 29846.9176 | #REF!
| 73988/1 | 5.5 | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 50.56 | #REF! | 11.92 | 602.6752 | #REF!
| 79627 | 5.6 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 22.63 | #REF! | 93.08 | 2106.4004 | #REF!
|  |  | ALVENARIA DA MURETA |  |  |  |  | 0
| 87504 | 5.7 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 18.12 | #REF! | 44.45 | 805.434 | #REF!
|  | 6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 235398.5536 | #REF! |  | 147265.3728 | #REF!
PORTAS DE MADEIRA
| 73910/3 | 6.1 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 10 | 464.9657 | 382.36 | 3823.6 | 4649.6572
| 73906/3 | 6.2 | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 5 | 275.6025 | 773.51 | 3867.55 | 1378.0127
| 73910/5 | 6.3 | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 4 | 368.4487 | 417.03 | 1668.12 | 1473.7948
| 73910/5 | 6.4 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 6 | 309.6054 | 395.71 | 2374.26 | 1857.6325
| 73910/5 | 6.5 | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 10 | 480.3478 | 448.99 | 4489.9 | 4803.4782
| MERCADO | 6.6 | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 16 | 252.795 | 267.46 | 4279.36 | 4044.7204
| MERCADO | 6.7 | Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 11.2 | 67.9881 | 395.64 | 4431.168 | 761.4662
|  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
| 74070/4 | 6.8 | Fechadura de embutir completa, para portas internas | u n | 51 | 69.5953 | 101.44 | 5173.44 | 3549.359
|  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0
| 74071/2 | 6.9 | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.31 | 127.8911 | 472.37 | 1091.1747 | 295.4284
| 74071/2 | 6.10 | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68 | 127.8911 | 472.37 | 793.5816 | 214.857
| 74071/2 | 6.11 | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 127.8911 | 472.37 | 3174.3264 | 859.428
| 73838/1 | 6.12 | Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 113.4 | #REF! | 1444.99 | 163861.866 | #REF!
|  | 6.13 | Porta de correr - PA5 - 240x210 com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.04 | #REF! |  |  | #REF!
| 74071/1 | 6.14 | Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana -conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.44 | 129.4953 | 458.1 | 2033.964 | 574.959
|  | 6.15 | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 129.4953 |  |  | 679.8502
|  |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  |  |  | 0
| 73838/1 | 6.16 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 1 | #REF! | 2215.7 | 2215.7 | #REF!
|  | 6.17 | Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 6.18 | Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 | m² | 0.61 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  |  |  | 0
| 68052 | 6.19 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | #REF! | 368.3 | 644.525 | #REF!
| 68052 | 6.20 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | #REF! | 368.3 | 589.28 | #REF!
| 85010 | 6.21 | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 3.22 | #REF! | 347.12 | 1117.7264 | #REF!
| 68052 | 6.22 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | #REF! | 368.3 | 747.649 | #REF!
|  | 6.23 | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa | m² | 2.1 | #REF! |  |  | #REF!
| 73809/1 | 6.24 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | #REF! | 381.77 | 801.717 | #REF!
| 73809/1 | 6.25 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | #REF! | 381.77 | 4810.302 | #REF!
| 73809/1 | 6.26 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | #REF! | 381.77 | 2405.151 | #REF!
| 73809/1 | 6.27 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | #REF! | 381.77 | 7215.453 | #REF!
| 73809/1 | 6.28 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | #REF! | 381.77 | 801.717 | #REF!
| 73809/1 | 6.29 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | #REF! | 381.77 | 2405.151 | #REF!
| 73809/1 | 6.30 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | #REF! | 381.77 | 3206.868 | #REF!
|  | 6.31 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim- ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 6.32 | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | #REF! |  |  | #REF!
| 73809/1 | 6.33 | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | #REF! | 381.77 | 6413.736 | #REF!
| MERCADO | 6.34 | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 20.25 | #REF! | 47.47 | 961.2675 | #REF!
|  |  | VIDROS |  |  |  |  | 0
| 72118 | 6.35 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 10.7 | #REF! | 170.25 | 1821.675 | #REF! | 0
|  | 6.36 | Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação | m² | 11.4 | #REF! |  |  | #REF!
| 85005 | 6.37 | Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira | m² | 21.28 | #REF! | 287.9 | 6126.512 | #REF! | 0
|  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  |  |  | 0 |  | 0
| MERCADO | 6.38 | Chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação | m² | 145.2 | #REF! | 256.96 | 37310.592 | #REF! | 0
| MERCADO | 6.39 | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 11.03 | #REF! | 340.17 | 3752.0751 | #REF! | 0
|  | 7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 264206.8664 | #REF!
| MERCADO | 7.1 | Estrutura metalica | m² | 1426.85 | #REF! | 117.59 | 167783.2915 | #REF!
| MERCADO | 7.2 | Telha Sanduiche metalica | m² | 1373.16 | #REF! | 53.14 | 72969.7224 | #REF!
| 75381/1 | 7.3 | Cumieeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.25 | #REF! | 27.73 | 2308.5225 | #REF!
| 72105 | 7.4 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 186.15 | #REF! | 42.3 | 7874.145 | #REF!
| 72107 | 7.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 258.9 | #REF! | 21.71 | 5620.719 | #REF!
| 71623 | 7.6 | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 258.2 | #REF! | 29.63 | 7650.466 | #REF!
|  | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 4146.9462 | #REF!
| 74106/1 | 8.1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 707.67 | #REF! | 5.86 | 4146.9462 | #REF!
|  | 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 253801.6623 | #REF!
| 87878 | 9.1 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 3513.3 | #REF! | 2.7 | 9485.91 | #REF! |  |  |  | 0
| 87535 | 9.2 | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2826.43 | #REF! | 19.62 | 55454.5566 | #REF!
|  | 9.3 | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 686.87 | #REF! |  |  | #REF!
| 75481 | 9.4 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 2028.45 | #REF! | 11.62 | 23570.589 | #REF!
| 87272 | 9.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 629.61 | 64.187 | 49.22 | 30989.4042 | 40412.783
| 87267 | 9.6 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 9.21 | 6.5979 | 40.51 | 373.0971 | 60.7663
| 87267 | 9.7 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 7.49 | 6.5979 | 40.51 | 303.4199 | 49.418
| 87267 | 9.8 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 15.17 | 6.5979 | 40.51 | 614.5367 | 100.0896
| 87267 | 9.9 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 136.5 | 6.5979 | 40.51 | 5529.615 | 900.6086
| 73886/1 | 9.10 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 191.3 | 23.2496 | 26.8 | 5126.84 | 4447.6411
| C4294 | 9.11 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 498.03 | 26.9966 | 78.7 | 39194.961 | 13445.1135
| MERCADO | 9.12 | Forro mineral | m | 738.27 | 11.2998 | 112.64 | 83158.7328 | 8342.3315
|  | 10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 161149.6276 | #REF!
| 73907/3 | 10.1 | Contrapiso e=5,0cm | m² | 1159.7 | 80.22 | 12.63 | 14647.011 | 93031.1516
| 87650 | 10.2 | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 1159.7 | 22.615 | 25.22 | 29247.634 | 26226.6326
| 73922/5 | 10.3 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 386.12 | 64.0176 | 30.74 | 11869.3288 | 24718.4738
| 72815 | 10.4 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 9.1206 | 26.17 | 620.7524 | 216.3411
| 87251 | 10.5 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 226.97 | 28.5197 | 36.01 | 8173.1897 | 6473.1088
| 87257 | 10.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 355.53 | 11.8471 | 61.55 | 21882.8715 | 4212.0004
| 72185 | 10.7 | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 394.33 | 410.2308 | 87.24 | 34401.3492 | 161766.3044
| C4623 | 10.8 | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 27.9 | 532.0811 | 109.47 | 3054.213 | 14845.0634
| C4623 | 10.9 | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 22.68 | 532.0811 | 109.47 | 2482.7796 | 12067.5999
| C2284 | 10.10 | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 90 | 275.386 | 95.16 | 8564.4 | 24784.7444
| C2285 | 10.11 | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77 | 132.4799 | 172 | 304.44 | 234.4894
|  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
| 73892/2 | 10.12 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 345.98 | 65.6086 | 46.73 | 16167.6454 | 22699.2638
| 73907/3 | 10.13 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 28.22 | 78.9372 | 31.26 | 882.1572 | 2227.6071
| 73764/4 | 10.14 | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 67.22 | #REF! | 42.5 | 2856.85 | #REF!
| C4624 | 10.15 | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 4.86 | #REF! | 43.56 | 211.7016 | #REF!
| C4624 | 10.16 | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 8.64 | #REF! | 43.56 | 376.3584 | #REF!
| 74223/1 | 10.17 | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 23.1 | #REF! | 36.99 | 854.469 | #REF!
| 73692 | 10.18 | Colchão de areia e=10cm | m³ | 7.6 | #REF! | 93.21 | 708.396 | #REF!
| 74236/1 | 10.19 | Grama batatais em placas | m² | 368.56 | #REF! | 10.43 | 3844.0808 | #REF!
|  | 11 | PINTURA |  |  |  |  | 62509.9358 | #REF!
| C1207 | 11.1 | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 2028.45 | #REF! | 11.4 | 23124.33 | #REF!
| 88489 | 11.2 | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2715.32 | #REF! | 9.28 | 25198.1696 | #REF!
| 88486 | 11.3 | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 498.03 | #REF! | 13.65 | 6798.1095 | #REF!
| 74065/2 | 11.4 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 107.1 | #REF! | 16.34 | 1750.014 | #REF!
| 74065/1 | 11.5 | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 19.13 | #REF! | 16.41 | 313.9233 | #REF!
| 79460 | 11.6 | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 172.17 | #REF! | 20.04 | 3450.2868 | #REF!
|  |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  |  |  |  | 0
| C1520 | 11.7 | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3. | m² | 39.72 | #REF! | 8.4 | 333.648 | #REF!
| C2041 | 11.8 | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de Epóxi | m² | 2.86 | #REF! | 25.11 | 71.8146 | #REF!
| 79460 | 11.9 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 39.72 | #REF! | 18.5 | 734.82 | #REF!
| C4409 | 11.10 | Pintura Externa: Tinta esmalte sintético - dupla função - revestimento anti-corrosivo | m² | 39.72 | #REF! | 18.5 | 734.82 | #REF!
|  | 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 18136.262 | #REF!
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
|  | 12.1 | Bolsa de ligação para vaso sanitário sanitário - 1 1/2" | u n | 26 | 223.6034 | 4.72 | 122.72 | 5813.6894
| 86884 | 12.2 | Engate flexivel plástico 1/2 -30cm | u n | 45 | 1634.486 | 7.87 | 354.15 | 73551.8712
|  | 12.3 | Tubo de descarga VDE 38mm | u n | 26 | 0 | 7.99 | 207.74 | 0
|  | 12.4 | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | u n | 26 | #REF! | 32.45 | 843.7 | #REF!
| 89424 | 12.5 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | u n | 15 | 228.2238 | 3.67 | 55.05 | 3423.3564
|  | 12.6 | Cap soldável 20mm | u n | 1 | 4631.8064 | 2.57 | 2.57 | 4631.8064
| 72794 | 12.7 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 3/4", fornecimento e instalação | u n | 4 | 23.7821 | 117.43 | 469.72 | 95.1284
| 72789 | 12.8 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e instalação | u n | 4 | 17.7402 | 10.47 | 41.88 | 70.9608
|  | 12.9 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | u n | 1 | 418.2424 |  |  | 418.2424
|  | 12.10 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação | u n | 4 | 381.2171 |  |  | 1524.8685
| 89376 | 12.11 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | u n | 3 | 504.6157 | 20.98 | 62.94 | 1513.8471
| 89538 | 12.12 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | u n | 77 | 867.1066 | 1.88 | 144.76 | 66767.2092
|  | 12.13 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | um | 2 | 465.5546 |  |  | 931.1092
| 89596 | 12.14 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | u n | 36 | 248.0253 | 5.32 | 191.52 | 8928.9093
| 89610 | 12.15 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | u n | 16 | 3665.6006 | 10.26 | 164.16 | 58649.6101
| 89613 | 12.16 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | u n | 4 | 433.0379 | 16.72 | 66.88 | 1732.1516
|  | 12.17 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação | u n | 4 | 919.9699 |  |  | 3679.8795
|  | 12.18 | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | 912.1162 |  |  | 1824.2324
|  | 12.19 | Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | u n | 1 | 45.8257 |  |  | 45.8257
|  | 12.20 | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | u n | 23 | 113.4472 | 8.3 | 190.9 | 2609.2854
|  | 12.21 | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | u n | 3 | 41.2997 | 16.6 | 49.8 | 123.899
|  | 12.22 | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | u n | 6 | 374.7659 |  |  | 2248.5957
|  | 12.23 | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | u n | 27 | 313.1252 | 7.51 | 202.77 | 8454.3797
|  | 12.24 | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | 9161.8469 |  |  | 18323.6937
|  | 12.25 | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | u n | 5 | 219.4786 | 6.02 | 30.1 | 1097.3931
|  | 12.26 | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | u n | 14 | 82.0957 | 26.87 | 376.18 | 1149.3397
|  | 12.27 | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação | u n | 4 | 24.5554 |  |  | 98.2215
| 89359 | 12.28 | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | u n | 6 | 3.6957 | 3.6 | 21.6 | 22.1742
| 89485 | 12.29 | Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 2.35 | 4.7 | #REF!
| 89502 | 12.30 | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 6.3 | 12.6 | #REF!
| 89515 | 12.31 | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 30.64 | 61.28 | #REF!
|  | 12.32 | Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.33 | Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | u n | 7 | #REF! |  |  | #REF!
| 89358 | 12.34 | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | u n | 3 | #REF! | 3.57 | 10.71 | #REF!
| 89362 | 12.35 | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | u n | 149 | #REF! | 4.14 | 616.86 | #REF!
|  | 12.36 | Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 89501 | 12.37 | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | u n | 19 | #REF! | 5.52 | 104.88 | #REF!
| 89505 | 12.38 | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | u n | 11 | #REF! | 14.65 | 161.15 | #REF!
| 89521 | 12.39 | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 41.43 | 82.86 | #REF!
|  | 12.40 | Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | u n | 10 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.41 | Joelho de redução 90 soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.42 | Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 89395 | 12.43 | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | u n | 32 | #REF! | 6.19 | 198.08 | #REF!
|  | 12.44 | Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
| 89625 | 12.45 | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | u n | 13 | #REF! | 12.79 | 166.27 | #REF!
| 89628 | 12.46 | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | u n | 11 | #REF! | 36.97 | 406.67 | #REF!
| 89566 | 12.47 | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | u n | 3 | #REF! | 58.54 | 175.62 | #REF!
|  | 12.48 | Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação | u n | 8 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.49 | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 89627 | 12.50 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | u n | 29 | #REF! | 12.91 | 374.39 | #REF!
| 89630 | 12.51 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | u n | 11 | #REF! | 43.75 | 481.25 | #REF!
| 89630 | 12.52 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | u n | 5 | #REF! | 87.53 | 437.65 | #REF!
|  | 12.53 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação | u n | 5 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.54 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 90373 | 12.55 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | u n | 6 | #REF! | 7.55 | 45.3 | #REF!
| 89645 | 12.56 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | u n | 81 | #REF! | 5.64 | 456.84 | #REF!
| 89980 | 12.57 | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | u n | 11 | #REF! | 4.92 | 54.12 | #REF!
|  | 12.58 | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | u n | 22 | #REF! | 15.07 | 331.54 | #REF!
|  | 12.59 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | u n | 3 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.60 | Colar de tomada - 1/2'', fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.61 | Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2'', fornecimento e instalação | u n | 5 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.62 | Tubo aletado 1/2", fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 40.49 | 80.98 | #REF!
| 89439 | 12.63 | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" | u n | 1 | #REF! | 5.55 | 5.55 | #REF!
| 89355 | 12.64 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 36.78 | #REF! | 9.44 | 347.2032 | #REF!
| 89446 | 12.65 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 263.75 | #REF! | 9.36 | 2468.7 | #REF!
|  | 12.66 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 12.82 | #REF! |  |  | #REF!
| 89449 | 12.67 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 111.79 | #REF! | 10.49 | 1172.6771 | #REF!
| 89450 | 12.68 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 43.04 | #REF! | 16.08 | 692.0832 | #REF!
| 89451 | 12.69 | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 49.85 | #REF! | 22.41 | 1117.1385 | #REF!
|  | 12.70 | Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação | m | 94.84 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.71 | Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação | m | 46.4 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  |  |  | 0
|  | 12.72 | Registro esfera 1/2", fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.73 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.74 | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! | 58.13 | 58.13 | #REF!
| 74181/1 | 12.75 | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | u n | 8 | #REF! | 93.74 | 749.92 | #REF!
| 74180/1 | 12.76 | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 179.62 | 359.24 | #REF!
|  | 12.77 | Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 12.78 | Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 74175/1 | 12.79 | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! | 59.54 | 59.54 | #REF!
| 74174/1 | 12.80 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | u n | 5 | #REF! | 106.84 | 534.2 | #REF!
| 74175/1 | 12.81 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | u n | 31 | #REF! | 72.44 | 2245.64 | #REF!
| 89985 | 12.82 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | u n | 15 | #REF! | 30.89 | 463.35 | #REF!
|  | 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 11708.5616 | #REF!
|  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  |  | 0
|  | 13.1 | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.27 | #REF! |  |  | #REF!
| 89849 | 13.2 | Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação | m | 107.14 | #REF! | 72.44 | 7761.2216 | #REF!
|  | 13.3 | Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação | u n | 52 | #REF! |  |  | #REF!
| 89746 | 13.4 | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | u n | 26 | #REF! | 13.11 | 340.86 | #REF!
| 89744 | 13.5 | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | u n | 4 | #REF! | 13.01 | 52.04 | #REF!
|  | 13.6 | Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação | u n | 4 | #REF! |  |  | #REF!
|  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 0
| 11708 | 13.7 | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | u n | 24 | #REF! | 19.71 | 473.04 | #REF!
| 72289 | 13.8 | Caixa de areia sem grelha 80x80cm | u n | 20 | #REF! | 154.07 | 3081.4 | #REF!
|  | 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 30020.7018 | #REF!
| 89707 | 14.1 | Caixa sifonada 150x150x50mm | u n | 19 | #REF! | 19.77 | 375.63 | #REF!
|  | 14.2 | Caixa sifonada 150x185x75mm | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
| 89710 | 14.3 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | u n | 30 | #REF! | 7.18 | 215.4 | #REF!
|  | 14.4 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | u n | 39 | #REF! | 8.32 | 324.48 | #REF!
| 89714 | 14.5 | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 220.2 | #REF! | 26.84 | 5910.168 | #REF!
| 89711 | 14.6 | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 146.53 | #REF! | 10.46 | 1532.7038 | #REF!
| 89712 | 14.7 | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 92.82 | #REF! | 14.87 | 1380.2334 | #REF!
| 89511 | 14.8 | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 166.99 | #REF! | 15.74 | 2628.4226 | #REF!
| 89849 | 14.9 | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 37.4 | #REF! | 30.06 | 1124.244 | #REF!
| 74051/2 | 14.10 | Caixa de gordura SIMPLES | u n | 7 | #REF! | 88.1 | 616.7 | #REF!
| 72289 | 14.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO | u n | 17 | #REF! | 372.96 | 6340.32 | #REF!
| 74104/1 | 14.12 | CAIXA DE PASSAGEM MODULADA | u n | 1 | #REF! | 153.94 | 153.94 | #REF!
| 74198/2 | 14.13 | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | u n | 1 | #REF! | 1535.38 | 1535.38 | #REF!
| 74197/1 | 14.14 | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | u n | 1 | #REF! | 1189.47 | 1189.47 | #REF!
| 90375 | 14.15 | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | u n | 38 | #REF! | 5.3 | 201.4 | #REF!
| 89728 | 14.16 | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | u n | 97 | #REF! | 5.54 | 537.38 | #REF!
| 89503 | 14.17 | Curva PVC 90º curta - 50mm - fornecimento e instalação | u n | 15 | #REF! | 9.69 | 145.35 | #REF!
| 89517 | 14.18 | Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação | u n | 24 | #REF! | 18.18 | 436.32 | #REF!
| 89746 | 14.19 | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | u n | 7 | #REF! | 11.28 | 78.96 | #REF!
|  | 14.20 | Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação | u n | 9 | #REF! |  |  | #REF!
| 89732 | 14.21 | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | u n | 23 | #REF! | 6.38 | 146.74 | #REF!
| 89726 | 14.22 | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | u n | 50 | #REF! | 3.41 | 170.5 | #REF!
| 89744 | 14.23 | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | u n | 26 | #REF! | 11.66 | 303.16 | #REF!
| 89522 | 14.24 | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | u n | 34 | #REF! | 12.53 | 426.02 | #REF!
| 89731 | 14.25 | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | u n | 24 | #REF! | 6.24 | 149.76 | #REF!
| 89724 | 14.26 | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | u n | 19 | #REF! | 3.28 | 62.32 | #REF!
| 89724 | 14.27 | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | u n | 65 | #REF! | 5.37 | 349.05 | #REF!
| 89569 | 14.28 | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | u n | 25 | #REF! | 30.97 | 774.25 | #REF!
|  | 14.29 | Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 89690 | 14.30 | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | u n | 19 | #REF! | 32.11 | 610.09 | #REF!
|  | 14.31 | Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação | u n | 5 | #REF! |  |  | #REF!
| 89685 | 14.32 | Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 17.72 | 35.44 | #REF!
|  | 14.33 | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação | u n | 6 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 14.34 | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação | u n | 5 | #REF! |  |  | #REF!
| 89623 | 14.35 | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! | 10.94 | 10.94 | #REF!
| 89623 | 14.36 | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | u n | 19 | #REF! | 10.94 | 207.86 | #REF!
| 89696 | 14.37 | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | u n | 31 | #REF! | 39.23 | 1216.13 | #REF!
|  | 14.38 | Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
| 89696 | 14.39 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | u n | 18 | #REF! | 43.43 | 781.74 | #REF!
| 89784 | 14.40 | Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação | u n | 4 | #REF! | 12.55 | 50.2 | #REF!
|  | 15 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 38560.356 | #REF!
| C4635 | 15.1 | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 498.36 | 996.72 | #REF!
| 6021 | 15.2 | Bacia sanitária Convencional, código lzy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios - fornecimento e instalação | u n | 4 | #REF! | 139.62 | 558.48 | #REF!
| 72739 | 15.3 | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | u n | 20 | #REF! | 439.84 | 8796.8 | #REF!
| 40729 | 15.4 | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | u n | 26 | #REF! | 211.48 | 5498.48 | #REF!
| C4642 | 15.5 | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | u n | 2 | #REF! | 191.93 | 383.86 | #REF!
|  | 15.6 | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA | u n | 4 | #REF! | 18.25 | 73 | #REF!
|  | 15.7 | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente | u n | 26 | #REF! | 44.53 | 1157.78 | #REF!
|  | 15.8 | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente | u n | 4 | #REF! | 73.09 | 292.36 | #REF!
|  | 15.9 | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | u n | 4 | #REF! | 325.55 | 1302.2 | #REF!
| 86904 | 15.10 | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | u n | 6 | #REF! | 105.39 | 632.34 | #REF!
| 86901 | 15.11 | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | u n | 22 | #REF! | 94.62 | 2081.64 | #REF!
|  | 15.12 | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | u n | 3 | #REF! | 172.19 | 516.57 | #REF!
| 86936 | 15.13 | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | u n | 15 | #REF! | 238.4 | 3576 | #REF!
|  | 15.14 | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente | u n | 26 | #REF! | 45.96 | 1194.96 | #REF!
|  | 15.15 | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. | u n | 22 | #REF! | 46.71 | 1027.62 | #REF!
|  | 15.16 | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente | u n | 8 | #REF! | 132.89 | 1063.12 | #REF!
|  | 15.17 | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente | u n | 4 | #REF! | 132.89 | 531.56 | #REF!
|  | 15.19 | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC | u n | 1 | #REF! | 168.05 | 168.05 | #REF!
| 74072/3 | 15.20 | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 20.6 | #REF! | 14.56 | 299.936 | #REF!
|  | 15.21 | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | u n | 4 | #REF! | 159.83 | 639.32 | #REF!
|  | 15.22 | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente | u n | 2 | #REF! | 127.86 | 255.72 | #REF!
|  | 15.23 | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente | u n | 4 | #REF! | 127.86 | 511.44 | #REF!
| 73663 | 15.24 | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | u n | 15 | #REF! | 61.78 | 926.7 | #REF!
| 86909 | 15.25 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | u n | 15 | #REF! | 75.75 | 1136.25 | #REF!
| 86916 | 15.26 | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | u n | 11 | #REF! | 75.62 | 831.82 | #REF!
| 86906 | 15.27 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | u n | 32 | #REF! | 37.73 | 1207.36 | #REF!
| 9535 | 15.28 | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | u n | 15 | #REF! | 53.72 | 805.8 | #REF!
| 86919 | 15.29 | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | u n | 7 | #REF! | 299.21 | 2094.47 | #REF!
|  | 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 3029.6252 | #REF!
| 74138/2 | 16.1 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 1.42 | #REF! | 528.5 | 750.47 | #REF!
| 85014 | 16.2 | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.16 | #REF! | 391.22 | 62.5952 | #REF!
| 73976/3 | 16.3 | Tubo de aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 43 | #REF! | 14.1 | 606.3 | #REF!
| C1250 | 16.4 | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 42 | #REF! | 1.6 | 67.2 | #REF!
|  | 16.5 | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | u n | 3 | #REF! | 123.71 | 371.13 | #REF!
|  | 16.6 | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | u n | 3 | #REF! | 59.77 | 179.31 | #REF!
|  | 16.7 | União 3/4" NPT 300 | u n | 3 | #REF! | 4.89 | 14.67 | #REF!
|  | 16.8 | Niple 3/4" NPT 300 | u n | 6 | #REF! | 17.68 | 106.08 | #REF!
|  | 16.9 | Niple 1/2" NPT 300 | u n | 4 | #REF! | 17.68 | 70.72 | #REF!
|  | 16.10 | Niple 1/4" NPT 300 | u n | 4 | #REF! | 17.68 | 70.72 | #REF!
|  | 16.11 | Tê redução 3/4"x1/2" | u n | 1 | #REF! | 24.26 | 24.26 | #REF!
|  | 16.12 | Redução 1/2" x 1/4" | u n | 1 | #REF! | 21.09 | 21.09 | #REF!
|  | 16.13 | Luva de redução 3/4 x 1/2" | u n | 2 | #REF! | 28.75 | 57.5 | #REF!
|  | 16.14 | Luva de redução 1/4" x 1/2" | u n | 2 | #REF! | 25.14 | 50.28 | #REF!
|  | 16.15 | Joelho 1/2" NPT 300 | u n | 2 | #REF! | 4.26 | 8.52 | #REF!
|  | 16.16 | Regulador 1º estagio com manometro | u n | 1 | #REF! | 112.76 | 112.76 | #REF!
|  | 16.17 | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | u n | 1 | #REF! | 110.9 | 110.9 | #REF!
|  | 16.18 | Mangueira Flexivel | m | 2 | #REF! | 13.64 | 27.28 | #REF!
|  | 16.20 | Regulador 2º estágio com registro | u n | 2 | #REF! | 125.66 | 251.32 | #REF!
|  | 16.21 | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | u n | 1 | #REF! | 33.26 | 33.26 | #REF!
|  | 16.22 | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | u n | 1 | #REF! | 33.26 | 33.26 | #REF!
|  | 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 30579.4913 | #REF!
| 72553 | 17.1 | Extintor ABC - 6KG | u n | 7 | #REF! | 218.35 | 1528.45 | #REF!
| 72554 | 17.2 | Extintor CO2 - 6KG | u n | 1 | #REF! | 760.16 | 760.16 | #REF!
| 72297 | 17.3 | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | u n | 2 | #REF! | 32.83 | 65.66 | #REF!
| 72297 | 17.4 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | u n | 7 | #REF! | 32.83 | 229.81 | #REF!
| 72715 | 17.5 | Tubo aço carbono 2 1/2" | m | 1.25 | #REF! | 92.78 | 115.975 | #REF!
| 72677 | 17.6 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | u n | 10 | #REF! | 42.45 | 424.5 | #REF!
| 72715 | 17.7 | Tê aço galvanizado 2 1/2" | u n | 4 | #REF! | 92.78 | 371.12 | #REF!
| 73976/8 | 17.8 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" | u n | 65.27 | #REF! | 168.69 | 11010.3963 | #REF!
|  | 17.9 | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | u n | 3 | #REF! | 4.25 | 12.75 | #REF!
|  | 17.10 | Caixa para abrigo de mangueira - 70x50x25 cm | u n | 3 | #REF! | 295.53 | 886.59 | #REF!
|  | 17.11 | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | u n | 3 | #REF! | 13.55 | 40.65 | #REF!
|  | 17.12 | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | u n | 3 | #REF! | 129 | 387 | #REF!
|  | 17.13 | Mangueiras 1 1/2" 16mm | u n | 6 | #REF! | 64.5 | 387 | #REF!
| 72677 | 17.14 | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | u n | 3 | #REF! | 43.73 | 131.19 | #REF!
|  | 17.15 | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | u n | 3 | #REF! | 109.78 | 329.34 | #REF!
|  | 17.16 | Registro globo 2 1/2" 45º | u n | 3 | #REF! | 219.95 | 659.85 | #REF!
|  | 17.17 | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | u n | 3 | #REF! | 13.93 | 41.79 | #REF!
|  | 17.18 | Registro bruto de gaveta industrial 2 1/2" | u n | 5 | #REF! | 245.1 | 1225.5 | #REF!
| 73795/6 | 17.19 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | u n | 2 | #REF! | 199.03 | 398.06 | #REF!
|  | 17.20 | União de ferro conico macho-femea 2 1/2' | u n | 4
| C4394 | 17.21 | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | u n | 40 | #REF! | 54.65 | 2186 | #REF!
| 72947 | 17.22 | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 8 | #REF! | 21.58 | 172.64 | #REF!
| 72947 | 17.23 | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2 | #REF! | 21.58 | 43.16 | #REF!
|  | 17.24 | Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV | u n | 2 | #REF! | 3870 | 7740 | #REF!
|  | 17.25 | Placa de sinalização em pvc cod 26 - (300x300) Hidrante de incendio | u n | 2 | #REF! | 61.92 | 123.84 | #REF!
|  | 17.26 | Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência | u n | 15 | #REF! | 45.15 | 677.25 | #REF!
|  | 17.27 | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída" | u n | 3 | #REF! | 45.15 | 135.45 | #REF!
|  | 17.28 | Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de Incêndio | u n | 8 | #REF! | 61.92 | 495.36 | #REF!
|  | 18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V |  |  |  |  | 162690.11 | #REF!
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
| 74131/4 | 18.1 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | u n | 1 | #REF! | 259.96 | 259.96 | #REF!
| 74131/4 | 18.2 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | u n | 3 | #REF! | 388.96 | 1166.88 | #REF!
| 74131/5 | 18.3 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | u n | 1 | #REF! | 469.56 | 469.56 | #REF!
| 83372 | 18.4 | Quadro de medição - fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 564.66 | 1129.32 | #REF!
|  |  | DISJUNTORES | u n |  |  |  | 0 | 0
| 74130/1 | 18.5 | Disjuntos unipolar termomagnético 10A | u n | 27 | #REF! | 564.66 | 15245.82 | #REF!
| 74130/1 | 18.6 | Disjuntos unipolar termomagnético 16A | u n | 18 | #REF! | 564.66 | 10163.88 | #REF!
| 74130/1 | 18.7 | Disjuntos unipolar termomagnético 20A | u n | 14 | #REF! | 564.66 | 7905.24 | #REF!
| 74130/1 | 18.8 | Disjuntos unipolar termomagnético 25A | u n | 20 | #REF! | 564.66 | 11293.2 | #REF!
| 74130/4 | 18.9 | Disjuntos tripolar termomagnético 32A | u n | 3 | #REF! | 75.97 | 227.91 | #REF!
| 74130/5 | 18.10 | Disjuntos unipolar termomagnético 63A | u n | 2 | #REF! | 103.2 | 206.4 | #REF!
| 74130/6 | 18.11 | Disjuntos unipolar termomagnético 160A | u n | 2 | #REF! | 341.49 | 682.98 | #REF!
| 74130/3 | 18.12 | Disjuntos bipolar termomagnético 100A | u n | 1 | #REF! | 341.49 | 341.49 | #REF!
|  | 18.13 | Interruptor bipolar DR - 100A | u n | 2 | #REF! | 201.08 | 402.16 | #REF!
|  | 18.14 | Interruptor bipolar DR - 25A | u n | 2 | #REF! | 158.51 | 317.02 | #REF!
|  | 18.15 | Interruptor bipolar DR - 63A | u n | 1 | #REF! | 201.08 | 201.08 | #REF!
|  | 18.16 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | u n | 12 | #REF! | 74.83 | 897.96 | #REF!
|  | 18.17 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | u n | 4 | #REF! | 97.34 | 389.36 | #REF!
|  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
| 72934 | 18.18 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 572.2 | #REF! | 5.3 | 3032.66 | #REF!
| 72935 | 18.19 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 368.2 | #REF! | 5.15 | 1896.23 | #REF!
| 72936 | 18.20 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 463.4 | #REF! | 8.16 | 3781.344 | #REF!
| 73798/1 | 18.21 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 12.8 | #REF! | 22.37 | 286.336 | #REF!
| 73798/3 | 18.22 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 21.6 | #REF! | 35.97 | 776.952 | #REF!
| 55868 | 18.23 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 18.8 | #REF! | 58.71 | 1103.748 | #REF!
|  | 18.24 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø126mm (DN 5"), inclusive conexões | m | 5.5 | #REF! | 60.37 | 332.035 | #REF!
|  | 18.25 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø150mm (DN 6"), inclusive conexões | m | 27.2 | #REF! | 77.29 | 2102.288 | #REF!
| 72309 | 18.26 | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões | m | 45.7 | #REF! | 17.39 | 794.723 | #REF!
| 72310 | 18.27 | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões | m | 29.5 | #REF! | 24.88 | 733.96 | #REF!
| 72308 | 18.28 | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 20mm (3/4"), inclusive conexões | m | 80.6 | #REF! | 16.55 | 1333.93 | #REF!
| 72316 | 18.29 | Eletroduto Ferro Galvanizado DN 100mm (4"), inclusive conexões | m | 14.7 | #REF! | 61.43 | 903.021 | #REF!
|  | 18.30 | Canaleta PVC lisa 50x80mm - fornecimento e instalação | u n | 2 | #REF! | 39.26 | 78.52 | #REF!
|  | 18.31 | Canaleta PVC lisa 80x80mm - fornecimento e instalação | u n | 3 | #REF! | 45.2 | 135.6 | #REF!
| 83446 | 18.32 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | u n | 3 | #REF! | 157.27 | 471.81 | #REF!
| 83447 | 18.33 | Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | u n | 3 | #REF! | 170.04 | 510.12 | #REF!
| 83443 | 18.34 | Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm | u n | 2 | #REF! | 50.84 | 101.68 | #REF!
|  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | [5 empty] | 0
|  |  | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais: | [5 empty] | 0
| 73860/8 | 18.35 | #2,5 mm² | m | 5130.5 | #REF! | 2.77 | 14211.485 | #REF!
| 73860/9 | 18.36 | #4 mm² | m | 506.6 | #REF! | 4.17 | 2112.522 | #REF!
| 73860/10 | 18.37 | #6 mm² | m | 4039.6 | #REF! | 5.74 | 23187.304 | #REF!
| 73860/11 | 18.38 | #10 mm² | m | 2530.5 | #REF! | 9.07 | 22951.635 | #REF!
| 73860/12 | 18.39 | #16 mm² | m | 186.9 | #REF! | 10.88 | 2033.472 | #REF!
| 73860/13 | 18.40 | #25 mm² | m | 52.1 | #REF! | 16.06 | 836.726 | #REF!
| 73860/14 | 18.41 | #50 mm² | m | 51.3 | #REF! | 28.27 | 1450.251 | #REF!
|  |  | ELETROCALHAS |  |  |  |  | 0 | 0
|  | 18.42 | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.7 | #REF! | 54.29 | 38.003 | #REF!
|  | 18.43 | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 18.7 | #REF! | 34.82 | 651.134 | #REF!
|  | 18.44 | Eletrocalha lisa tipo U 100x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 3.6 | #REF! | 50.68 | 182.448 | #REF!
|  | 18.45 | Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 6 | #REF! | 67.9 | 407.4 | #REF!
|  | 18.46 | Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 4.3 | #REF! | 75.99 | 326.757 | #REF!
|  | 18.47 | Eletrocalha lisa tipo U 300x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 4.4 | #REF! | 84.47 | 371.668 | #REF!
|  | 18.48 | Eletrocalha lisa tipo U 500x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 4.5 | #REF! | 105.9 | 476.55 | #REF!
|  | 18.49 | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 35.3 | #REF! | 45.84 | 1618.152 | #REF!
|  | 18.50 | Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 6 | #REF! | 46.74 | 280.44 | #REF!
|  | 18.51 | Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 1.3 | #REF! | 49.32 | 64.116 | #REF!
|  | 18.52 | Suporte vertical eletrocalha 120x146mm | u n | 2 | #REF! | 3.23 | 6.46 | #REF!
|  | 18.53 | Suporte vertical eletrocalha 120x160mm | u n | 3 | #REF! | 3.23 | 9.69 | #REF!
|  | 18.54 | Suporte vertical eletrocalha 120x204mm | u n | 3 | #REF! | 3.23 | 9.69 | #REF!
|  | 18.55 | Suporte vertical eletrocalha 70x125mm | u n | 3 | #REF! | 3.23 | 9.69 | #REF!
|  | 18.56 | Suporte vertical eletrocalha 70x154mm | u n | 4 | #REF! | 3.23 | 12.92 | #REF!
|  | 18.57 | Suporte vertical eletrocalha 70x183mm | u n | 3 | #REF! | 3.23 | 9.69 | #REF!
|  | 18.58 | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | u n | 20 | #REF! | 3.23 | 64.6 | #REF!
|  | 18.59 | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | u n | 11 | #REF! | 3.23 | 35.53 | #REF!
|  | 18.60 | Suporte vertical eletrocalha 95x114mm | u n | 4 | #REF! | 3.23 | 12.92 | #REF!
|  | 18.61 | Tala plana perfurada 50mm | u n | 28 | #REF! | 3.55 | 99.4 | #REF!
|  | 18.62 | Tala plana perfurada 75mm | u n | 4 | #REF! | 2.58 | 10.32 | #REF!
|  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  |  |  | 0 | 0
| 83540 | 18.63 | Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa | u n | 178 | #REF! | 11.79 | 2098.62 | #REF!
| 83566 | 18.64 | Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa | u n | 18 | #REF! | 21.28 | 383.04 | #REF!
| 72331 | 18.65 | Interruptor simples 10 A, completa | u n | 56 | #REF! | 9.26 | 518.56 | #REF!
| 73953/6 | 18.66 | Luminárias 2x36W completa | u n | 111 | #REF! | 116.25 | 12903.75 | #REF!
| 73953/2 | 18.67 | Luminárias 2x14 W completa | u n | 17 | #REF! | 108.14 | 1838.38 | #REF!
| 74041/2 | 18.68 | Luminárias 2X36 com alaetas completa | u n | 40 | #REF! | 52.76 | 2110.4 | #REF!
|  | 18.69 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | u n | 15 | #REF! | 29.29 | 439.35 | #REF!
| C2045 | 18.70 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | u n | 4 | #REF! | 75.05 | 300.2 | #REF!
| C2045 | 18.71 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | u n | 1 | #REF! | 81.5 | 81.5 | #REF!
| 74041/1 | 18.72 | Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta 60W | u n | 16 | #REF! | 53.76 | 860.16 | #REF!
|  | 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 531.78 | #REF!
| 89446 | 19.1 | Tubo PVC soldável - Ø 25 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado) | m | 120 | #REF! | 3.42 | 410.4 | #REF!
| 89485 | 19.2 | Joelho 45 PVC - Ø 25mm, fornecimento e instalação | u n | 42 | #REF! | 2.89 | 121.38 | #REF!
|  | 20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 75693.234 | #REF!
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
|  | 20.1 | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | u n | 2 | #REF! | 277.74 | 555.48 | #REF!
|  | 20.2 | Patch Panel 19" - 48 portas, Categoria 6 | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.3 | Switch de 24 portas | u n | 1 | #REF! | 662.26 | 662.26 | #REF!
|  | 20.4 | Switch de 48 portas | u n | 2 | #REF! | 709.5 | 1419 | #REF!
|  | 20.5 | Bloco 110 para rack 19” 100 pares | u n | 18 | #REF! | 238.65 | 4295.7 | #REF!
|  | 20.6 | Guia de Cabos simples | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.7 | Guia de Cabos Vertical, fechado | u n | 1 | #REF! | 36.12 | 36.12 | #REF!
|  | 20.8 | Guia de Cabos Vertical | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.9 | Guia de Cabos Superior, fechado | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.10 | Perfil de montagem | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.11 | Anel organizador de cabos | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.12 | Bandeja deslizante perfurada | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.13 | Kit pés niveladores | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
CABOS EM PAR TRANÇADOS
|  | 20.9 | Cabo UTP Categoria 5e | m | 144 | #REF! | 4.72 | 679.68 | #REF!
|  | 20.10 | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 3191.3 | #REF! | 5.41 | 17264.933 | #REF!
| C0544 | 20.11 | Cabo coaxial | m | 450 | #REF! | 2.53 | 1138.5 | #REF!
CABOS DE CONEXÃO
|  | 20.12 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | u n | 100 | #REF! | 290.25 | 29025 | #REF!
|  | 20.13 | Plugue 100 IDC - 4 pares | u n | 96 | #REF! | 129 | 12384 | #REF!
TOMADAS
|  | 20.14 | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 | u n | 72 | #REF! | 30.95 | 2228.4 | #REF!
|  | 20.15 | Placa 2x4" 1 modulo RJ45 | u n | 24 | #REF! | 9.75 | 234 | #REF!
|  | 20.16 | Placa 2x4" 2 modulo RJ45 | u n | 24 | #REF! | 9.75 | 234 | #REF!
|  | 20.17 | Conector de TV Tipo F (Coaxial) | u n | 16 | #REF! | 28.85 | 461.6 | #REF!
|  | 20.18 | Placa 2x4" para TV/SAT | u n | 16 | #REF! | 3.73 | 59.68 | #REF!
|  | 20.19 | Central PABX 50/300 | u n | 1 | #REF! | 580.5 | 580.5 | #REF!
CAIXAS E ACESSÓRIOS
|  | 20.20 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | u n | 4 | #REF! |  |  | #REF!
| 83387 | 20.21 | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | u n | 48 | #REF! | 6.03 | 289.44 | #REF!
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
| 72935 | 20.22 | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 14.7 | #REF! | 5.85 | 85.995 | #REF!
| 72934 | 20.23 | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 154.7 | #REF! | 4.59 | 710.073 | #REF!
| 72936 | 20.24 | Eletroduto PVC flexivel 1 1/2", inclusive conexões | m | 5.3 | #REF! | 8.16 | 43.248 | #REF!
|  | 20.25 | Eletroduto Ferro Galvanizado Ø1'' fornecimento e instalação | m | 5.8 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.26 | Eletroduto Ferro Galvanizado Ø2 1/2'' fornecimento e instalação | m | 22 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.27 | Luva aço galvanizado 1'' - fornecimento e instalação | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.28 | Luva aço galvanizado 2 1/2'' - fornecimento e instalação | u n | 6 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.29 | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 100 mm, inclusive conexões | m | 5.4 | #REF! | 64.5 | 348.3 | #REF!
|  | 20.30 | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 10.2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 20.31 | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 50 mm, inclusive conexões | m | 65.5 | #REF! | 45.15 | 2957.325 | #REF!
|  | 20.32 | Eletrocalha lisa com tampa 75 x 50 mm, inclusive conexões | m | 3.6 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 3420.61 | #REF!
|  | 21.1 | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600mm | u n | 1 | #REF! | 1600.46 | 1600.46 | #REF!
|  | 21.2 | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5 | #REF! | 304.69 | 1523.45 | #REF!
|  | 21.3 | Chapéu chines em aluminio | u n | 1 | #REF! | 296.7 | 296.7 | #REF!
|  | 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 22187.02 | #REF!
| 68070 | 22.1 | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3 | #REF! | 43.48 | 130.44 | #REF!
| C3478 | 22.2 | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 42 | #REF! | 5.81 | 244.02 | #REF!
| C0860 | 22.3 | Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583 | u n | 12 | #REF! | 3.93 | 47.16 | #REF!
|  | 22.4 | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 24 | #REF! | 1.94 | 46.56 | #REF!
|  | 22.5 | Presilha em latão | u n | 24 | #REF! | 1.1 | 26.4 | #REF!
|  | 22.6 | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | u n | 1 | #REF! | 322.5 | 322.5 | #REF!
| 73962/13 | 22.7 | Escavação de vala para aterramento | m³ | 39 | #REF! | 4.18 | 163.02 | #REF!
| 68069 | 22.8 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | u n | 12 | #REF! | 53.46 | 641.52 | #REF!
|  | 22.9 | Cordoalha de cobre nu 16 mm2 | m | 5 | #REF! |  |  | #REF!
| 72929 | 22.10 | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 330 | #REF! | 22.06 | 7279.8 | #REF!
| 72930 | 22.11 | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 260 | #REF! | 47.31 | 12300.6 | #REF!
| 83370 | 22.12 | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | u n | 4 | #REF! | 205.96 | 823.84 | #REF!
| 72263 | 22.13 | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | u n | 12 | #REF! | 13.43 | 161.16 | #REF!
|  | 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 82420.2232 | #REF!
| C0864 | 23.1 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | u n | 1 | #REF! | 181 | 1481 | #REF!
| C4065 | 23.2 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 48.53 | #REF! | 494.48 | 23997.1144 | #REF!
| C4065 | 23.3 | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 56.26 | #REF! | 494.48 | 27819.4448 | #REF!
| C2910 | 23.4 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 48.02 | #REF! | 156.14 | 7497.8428 | #REF!
| C0361 | 23.5 | Bancos de concreto | m² | 7.22 | #REF! | 219.3 | 1583.346 | #REF!
| C4065 | 23.6 | Banco e acabamento em granito | m² | 3.62 | #REF! | 494.48 | 1790.0176 | #REF!
| C1869 | 23.7 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 106.8 | #REF! | 43.19 | 4612.692 | #REF!
|  |  | CAIXA DÁGUA -30.000L |  |  |  |  | 0
|  | 23.8 | Alça de içamento | u n | 2 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 23.9 | Suporte de luz piloto | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 23.10 | Suporte para cinto de segurança | u n | 1 | #REF! |  |  | #REF!
|  | 23.11 | Suporte para Pára-raio | u n | 1 |  |  |  | 0
| 73665 | 23.12 | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 8.4 | #REF! | 59.36 | 498.624 | #REF!
| 73737/2 | 23.13 | Guarda corpo de 1m de altura | m | 6.97 | #REF! | 327.28 | 2281.1416 | #REF!
|  | 23.14 | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1000 | #REF! | 10.73 | 10730 | #REF!
|  | 23.11 | Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto | u n | 1 | #REF! | 129 | 129 | #REF!
|  | 24 | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2084.1174 | #REF!
| 9537 | 24.1 | Limpeza final da obra | m² | 1510.23 | #REF! | 1.38 | 2084.1174 | #REF!
|  | TOTAL GERAL COM BDI | [5 empty] | 1830611.5662 | #REF! |  | 1249782.67
1250909.39
[8 empty] | -579702.1762 | #REF!
[8 empty] | 1830611.5662 | #REF!