## TIPO 2 SAPATAS - 110V
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: Construção de Unidade de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 2 (convencional)
Endereço: Vila Menino Deus - Rio Anapú - Igarapé Miri/Pa.
Preço base: Sinapi junho com desoneração/2015
BDI: 20,00% | [5 empty] | 20%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | Edificação principal do Proinfância 2 | un | 1 |  |  | 0
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PR. UNIT.(R$) SEM BDI | PR. UNIT.(R$) COM BDI | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa da obra - padrão Governo Federal | m² | 6
1.2 | C2851 | SEINFRA | Instalação provisória de água | un | 1
1.3 | 73960/1 | SINAPI | Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão | un | 1
1.4 | C2849 | SEINFRA | Instalações provisórias de esgoto | un | 1
1.5 | 73805/1 | SINAPI | Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado | m² | 40
1.6 | 74077/2 | SINAPI | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 890.73
1.7 | C2290 | SEINFRA | Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) | m | 35
[6 empty] | Subtotal |  | 0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | EDIFICAÇÃO
2.1.1 | 79488 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 172.35
2.1.2 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 97.64
2.1.3 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 193.93
2.1.4 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 66.59
2.2 |  |  | MURETA
2.2.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 15.62
2.2.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 27.71
2.2.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 9.2
2.3 |  |  | CASTELO D'ÁGUA
2.3.1 | 79517/1 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m | m³ | 5.78
2.3.2 | 76444/1 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96
2.3.3 | 79490 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 1.06
[6 empty] | Subtotal |  | 0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS
3.1.1 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico | m² | 73.56
3.1.2 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 149.56
3.1.3 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 920.18
3.1.4 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 130.09
3.1.5 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 16.6
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 453.6
3.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 795.73
3.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 358.45
3.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 26.73
3.3 |  |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA
3.3.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 56
3.3.2 | 72820 | SINAPI | Corte e reparo em cabeça de estaca | un | 12
3.3.3 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico | m² | 12.96
3.3.4 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 10X | m² | 7.2
3.3.5 | 73990/1 | SINAPI | Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto | un | 6.48
3.3.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 4.71
3.4 |  |  | MURETA - BLOCOS
3.4.1 | 74156/2 | SINAPI | Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m | m | 77
3.4.2 | 73907/6 | SINAPI | Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico | m² | 10.87
3.4.3 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X | m² | 29.01
3.4.4 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 50.27
3.4.5 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 53.27
3.4.6 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 3.01
3.5 |  |  | MURETA - VIGAS BALDRAME
3.5.1 | 74007/1 | SINAPI | Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 10X | m² | 48.85
3.5.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 107.82
3.5.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 49.18
3.5.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. | m³ | 2.6
[6 empty] | Subtotal |  | 0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES
4.1.1 | 84220 | SINAPI | Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares | m² | 288.23
4.1.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 1000.18
4.1.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 383.73
4.1.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 15.73
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS
4.2.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas | m² | 450.43
4.2.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 695.27
4.2.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 374.55
4.2.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 27.1
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS
4.3.1 | 83901 | SINAPI | Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto. | m | 142.1
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES
4.4.1 | 84220 | SINAPI | Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma | m² | 23.53
4.4.2 | 74254/2 | SINAPI | Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 68.18
4.4.3 | 73942/2 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocação. | kg | 28.36
4.4.4 | 74138/3 | SINAPI | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 1.09
[6 empty] | Subtotal |  | 0
5 |  |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | ELEMENTOS VAZADOS
5.1.1 | 73937/4 | SINAPI | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 5.14
5.2 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5.2.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 572.63
5.2.2 | 73935/2 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 12.34
5.2.3 | 87491 | SINAPI | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 460.66
5.2.4 | 73988/1 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 35.02
5.2.5 | 79627 | SINAPI | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 11.32
5.3 |  |  | ALVENARIA DA MURETA
5.3.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 33.93
[6 empty] | Subtotal |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA
6.1.1 | 73910/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6
6.1.2 | 73906/3 | SINAPI | Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3
6.1.3 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 3
6.1.4 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 6
6.1.5 | 73910/5 | SINAPI | Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 5
6.1.6 |  | MERCADO | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | un | 8
6.1.7 |  | MERCADO | Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação | m² | 15.4
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS
6.2.1 | 74070/3 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, para portas internas | un | 31
6.3 |  |  | PORTAS EM ALUMÍNIO
6.3.1 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.1
6.3.2 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 1.68
6.3.3 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 3.36
6.3.4 | 68050 | SINAPI | Porta de correr de vidro - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 66.15
6.3.5 | 74071/2 | SINAPI | Porta de abrir - PA5 - 120x185 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 2.22
6.4 |  |  | PORTAS DE VIDRO - PV
6.4.1 | 73838/1 | SINAPI | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme projeto de esquadrias | un | 1
6.5 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA
6.5.1 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 0.88
6.5.2 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.15
6.5.3 | 85010 | SINAPI | Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias | m² | 1.61
6.5.4 | 68052 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.73
6.5.5 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05
6.5.6 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6
6.5.7 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4
6.5.8 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3
6.5.9 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-10, 70*75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 1.05
6.5.10 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.25
6.5.11 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 4.2
6.5.12 | 73809/1 | SINAPI | Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8
6.5.13 |  | MERCADO | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 1.88
6.6 |  |  | VIDROS
6.6.1 | 72118 | SINAPI | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação | m² | 9.46
6.6.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura | m² | 12
6.7 |  |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO
6.7.1 |  | MERCADO | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura - fornecimento e instalação | m² | 112.15
6.7.2 |  | MERCADO | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PF1 e PF2) | m² | 5.46
6.7.3 | C4559 | SEINFRA | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3) | m² | 19.12
6.7.4 | C4559 | SEINFRA | Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 99.9
[6 empty] | Subtotal |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 0
7.1 | 72111 | SINAPI | Estrutura metalica | m² | 779.36
7.2 |  | MERCADO | Telha Sanduiche metalica | m² | 805.81
7.3 | 75220 | SINAPI | Cumieira em perfil ondulado de aço zincado | m | 6.6
7.4 | 72105 | SINAPI | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm | m² | 97.85
7.5 | 72107 | SINAPI | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm | m | 214.5
7.6 | 71623 | SINAPI | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 211.25
[6 empty] | Subtotal |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 453.6
[6 empty] | Subtotal |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  |  |  |  | 0
9.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda | m² | 2544.94
9.2 | 87535 | SINAPI | Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm | m² | 2019.11
9.3 | 87776 | SINAPI | Massa única para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm | m² | 525.83
9.3 | 75481 | SINAPI | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1530.66
9.4 | 87272 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 411.91
9.5 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 5.58
9.6 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelho | m² | 4.15
9.7 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 6.84
9.8 | 87267 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 66.37
9.9 | 73886/1 | SINAPI | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 103.55
9.11 | C4294 | SEINFRA | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 300.27
9.12 |  | MERCADO | Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm | m² | 400.28
[6 empty] | Subtotal |  | 0
10 |  |  | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
10.1.1 | 73907/3 | SINAPI | Contrapiso e=5,0cm | m² | 811.66
10.1.2 | 87650 | SINAPI | Camada regularizadora e=2,0cm | m² | 811.66
10.1.3 | 73922/5 | SINAPI | Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m | m² | 403.54
10.1.4 | 72815 | SINAPI | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 37.42
10.1.5 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 149.12
10.1.6 | 87257 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 42.6
10.1.7 | 72185 | SINAPI | Piso vinílico em manta e=2,0mm | m² | 216.4
10.1.8 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 18.09
10.1.9 | C4623 | SEINFRA | Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento) | m² | 20.43
10.1.10 | 72189 | SINAPI | Rodapé vinílico h=5cm | m² | 103.55
10.1.11 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm | m | 19.88
10.1.12 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm | m | 33.48
10.1.13 | C2285 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm | m | 1.77
10.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
10.2.1 | 73892/2 | SINAPI | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm | m² | 222.84
10.2.2 | 73907/3 | SINAPI | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 17.38
10.2.3 | 73764/4 | SINAPI | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia | m² | 28.05
10.2.4 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 3.51
10.2.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 1.89
10.2.6 | 74223/1 | SINAPI | Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro | m | 15.3
10.2.7 | 73692 | SINAPI | Colchão de areia e=10cm | m³ | 6
10.2.8 | 74236/1 | SINAPI | Grama batatais em placas | m² | 331.98
[6 empty] | Subtotal |  | 0
11 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
11.1 | C1207 | SEINFRA | Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos | m² | 1530.66
11.2 | 88489 | SINAPI | Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas | m² | 2050.08
11.3 | 88486 | SINAPI | Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto | m² | 704.15
11.4 | 74065/2 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira | m² | 78.12
11.5 | 74065/1 | SINAPI | Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira | m² | 10.36
11.6 | 79460 | SINAPI | Pintura epoxi - 02 demãos | m² | 109.17
[6 empty] | Subtotal |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO
12.1.1 | 89401 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação | m | 24.14
12.1.2 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 164.46
12.1.3 | 89447 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação | m | 2.71
12.1.4 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação | m | 64.93
12.1.5 | 89450 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação | m | 19.39
12.1.6 | 89451 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação | m | 179.81
12.1.7 | 72794 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 2/1", fornecimento e instalação | un | 8
12.1.8 | 72789 | SINAPI | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2
12.1.9 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 2
12.1.10 | 89538 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 62
12.1.11 | 89553 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação | un | 2
12.1.12 | 89596 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 21
12.1.13 | 89610 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação | un | 8
12.1.14 | 89613 | SINAPI | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 12
12.1.15 | C0501 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 16
12.1.16 | C0500 | SEINFRA | Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 6
12.1.17 | C0492 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 24
12.1.18 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação | un | 7
12.1.19 | C0503 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 60mm-32mm, fornecimento e instalação | un | 1
12.1.20 | C0498 | SEINFRA | Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação | un | 8
12.1.21 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plastico 1/2 - 30cm | un | 30
12.1.22 | 89359 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 1
12.1.23 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 5
12.1.24 | 89502 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 3
12.1.25 | 89515 | SINAPI | Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14
12.1.26 | 89358 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação | un | 6
12.1.27 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 68
12.1.28 | 89501 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 12
12.1.29 | 89505 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 1
12.1.30 | 89521 | SINAPI | Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 34
12.1.31 | 90373 | SINAPI | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 7
12.1.32 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 55
12.1.33 | 89645 | SINAPI | Joelho de redução 90º soldavel 32mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 1
12.1.34 | 89424 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | un | 10
12.1.35 | 89980 | SINAPI | Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 5
12.1.36 | 89395 | SINAPI | Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação | un | 20
12.1.37 | 89625 | SINAPI | Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação | un | 6
12.1.38 | 89628 | SINAPI | Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação | un | 11
12.1.39 | 89566 | SINAPI | Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação | un | 14
12.1.40 | 89627 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação | un | 11
12.1.41 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação | un | 13
12.1.42 | 89630 | SINAPI | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação | un | 3
12.1.43 | 89394 | SINAPI | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 11
12.1.44 | 89439 | SINAPI | Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1
12.1.45 | 90374 | SINAPI | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação | un | 1
12.1.46 |  | MERCADO | Tubo de descarga VDE 38mm | un | 14
12.1.47 |  | MERCADO | Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario | un | 14
12.2 |  |  | REGISTROS
12.2.1 |  | MERCADO | Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação | un | 1
12.2.2 | 74181/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação | un | 4
12.2.3 | 74180/1 | SINAPI | Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação | un | 6
12.2.4 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação | un | 1
12.2.5 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação | un | 1
12.2.6 | 74174/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação | un | 4
12.2.7 | 74175/1 | SINAPI | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 26
12.2.8 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação | un | 10
[6 empty] | Subtotal |  | 0
13 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
13.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC
13.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação | m | 237.72
13.1.2 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 14
13.1.3 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação | un | 36
13.1.4 | 89693 | SINAPI | Tê sanitario - 100x100mm, fornecimento e instalação | un | 1
13.2 |  |  | ACESSÓRIOS
13.2.1 |  | MERCADO | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | un | 12
13.2.2 | 72286 | SINAPI | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | un | 10
[6 empty] | Subtotal |  | 0
14 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 0
14.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação | m | 83.23
14.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação | m | 185.94
14.3 | 89511 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação | m | 38.05
14.4 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação | m | 143.52
14.5 | 89849 | SINAPI | Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação | m | 2.77
14.6 | 90375 | SINAPI | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | un | 22
14.7 | 89728 | SINAPI | Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação | un | 56
14.8 | 89746 | SINAPI | Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação | un | 8
14.9 | 89732 | SINAPI | Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação | un | 36
14.10 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação | un | 27
14.11 | 89744 | SINAPI | Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação | un | 14
14.12 | 89522 | SINAPI | Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação | un | 29
14.13 | 89731 | SINAPI | Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação | un | 33
14.14 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação | un | 6
14.15 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação | un | 37
14.16 | 89569 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 14
14.17 | 89690 | SINAPI | Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação | un | 8
14.18 | 89685 | SINAPI | Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 8
14.19 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 1
14.20 | 89623 | SINAPI | Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação | un | 9
14.21 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 4
14.22 | 89696 | SINAPI | Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação | un | 10
14.23 | 89784 | SINAPI | Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação | un | 15
14.24 | 89707 | SINAPI | Caixa sifonada 150x150x50mm | un | 19
14.25 | 74051/2 | SINAPI | Caixa de gordura simples - CG 37cm | un | 4
14.26 | 72289 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 13
14.27 | 74104/1 | SINAPI | Caixa de inspeção modulada DN 30cm | un | 1
14.28 | 89710 | SINAPI | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | un | 18
14.29 |  | MERCADO | Terminal de Ventilação 50mm | un | 23
14.30 | 74198/2 | SINAPI | Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m | un | 1
14.31 | 74197/1 | SINAPI | Fossa séptica 2,30 x 2,30 m | un | 1
[6 empty] | Subtotal |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
15.1 | C4635 | SEINFRA | Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação | un | 2
15.2 | 6021 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação | un | 2
15.3 | 72739 | SINAPI | Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, Deca ou equivalente | un | 10
15.4 | 40729 | SINAPI | Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação | un | 14
15.5 | 86901 | SINAPI | Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. | un | 13
15.6 |  | MERCADO | Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un | 3
15.7 | 86936 | SINAPI | Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação | un. | 9
15.8 |  | MERCADO | Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | un | 2
15.9 |  | MERCADO | Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação | un | 3
15.10 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente | un | 3
15.11 | 86919 | SINAPI | Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada | un | 5
15.12 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente | un | 10
15.13 | C4642 | SEINFRA | Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente | un | 2
15.14 |  | MERCADO | Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação | un | 2
15.15 |  | MERCADO | Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 14
15.16 |  | MERCADO | Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação | un. | 3
15.17 |  | MERCADO | Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2
15.18 |  | MERCADO | Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 2
15.19 | 73663 | SINAPI | Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente | un | 10
15.20 | 86909 | SINAPI | Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente | un | 12
15.21 | 86916 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque | un | 11
15.22 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente | un | 19
15.23 |  | MERCADO | Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 17
15.24 |  | MERCADO | Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 13
15.25 |  | MERCADO | Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 6
15.26 |  | MERCADO | Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 3
15.27 |  | MERCADO | Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento e instalação | un | 1
15.28 |  | MERCADO | Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação | un | 10
15.29 |  | MERCADO | Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação | un | 1
15.30 |  | MERCADO | Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação | un | 94
15.31 | 74072/3 | SINAPI | Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" | m | 9.9
[6 empty] | Subtotal |  | 0
16 |  |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  |  |  | 0
16.1 | 74138/2 | SINAPI | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 0.78
16.2 | 85014 | SINAPI | Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio | m² | 0.32
16.3 | 73976/3 | SINAPI | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões | m | 22
16.4 | C1250 | SEINFRA | Envelopamento de concreto - 3cm | m | 22
16.5 |  | MERCADO | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | un | 2
16.6 |  | MERCADO | Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 | un | 4
16.7 |  | MERCADO | União 3/4" NPT 300 | un | 3
16.8 |  | MERCADO | Niple 3/4" NPT 300 | un | 6
16.9 |  | MERCADO | Niple 1/2" NPT 300 | un | 4
16.10 |  | MERCADO | Niple 1/4" NPT 300 | un | 4
16.11 |  | MERCADO | Tê redução 3/4"x1/2" | un | 1
16.12 |  | MERCADO | Redução 1/2" x 1/4" | un | 1
16.13 |  | MERCADO | Luva de redução 3/4 x 1/2" | un | 2
16.14 |  | MERCADO | Luva de redução 1/4" x 1/2" | un | 2
16.15 |  | MERCADO | Joelho 1/2" NPT 300 | un | 2
16.16 |  | MERCADO | Regulador 1º estagio com manometro | un | 1
16.17 |  | MERCADO | Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi | un | 1
16.18 |  | MERCADO | Mangueira Flexivel | m | 2
16.19 |  | MERCADO | Regulador 2º estágio com registro | un | 2
16.20 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar | un | 1
16.21 |  | MERCADO | Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável | un | 1
[6 empty] | Subtotal |  | 0
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
17.1 | 72553 | SINAPI | Extintor ABC - 6KG | un | 5
17.2 | 72554 | SINAPI | Extintor CO2 - 6KG | un | 1
17.3 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" | un | 2
17.4 | 72297 | SINAPI | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" | un | 10
17.5 |  | MERCADO | Curva macho - fêmea 2 1/2" | un | 1
17.6 | 72677 | SINAPI | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" | un | 11
17.7 | 72715 | SINAPI | Tê aço galvanizado 2 1/2" | un | 2
17.8 | 73976/8 | SINAPI | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" | m | 61.56
17.9 |  | MERCADO | Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" | un | 3
17.10 |  | MERCADO | Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x17cm | un | 2
17.11 |  | MERCADO | Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" | un | 2
17.12 |  | MERCADO | Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm | un | 2
17.13 |  | MERCADO | Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm | un | 4
17.14 | 72677 | SINAPI | Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" | un | 2
17.15 |  | MERCADO | União assento de ferro conico macho-femea 2 1/2" | un | 4
17.16 |  | MERCADO | Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" | un | 2
17.17 |  | MERCADO | Registro globo 2 1/2" 45º | un | 2
17.18 |  | MERCADO | Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" | un | 2
17.19 | 84798 | SINAPI | Tampão de FoFo 50x50cm | un | 1
17.20 |  | MERCADO | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" | un | 5
17.21 | 73795/6 | SINAPI | Válvula de retenção vertical 2 1/2" | un | 2
17.22 | 10765/ORSE | ORSE | Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora | un | 20
17.23 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor | m² | 6
17.24 | 72947 | SINAPI | Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante | m² | 2
17.25 |  | MERCADO | Conjunto motobomba | un | 2
17.26 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio | un | 2
17.27 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência | un | 11
17.28 | C4628 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" | un | 3
17.29 | C4627 | SEINFRA | Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio | un | 6
[6 empty] | Subtotal |  | 0
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V |  |  |  |  | 0
18.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
18.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 3
18.1.2 | 74131/5 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1
18.1.3 | 74131/6 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 2
18.1.4 | 74131/7 | SINAPI | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | un | 1
18.1.5 |  | MERCADO | Quadro de medição - fornecimento e instalação | un | 1
18.2 |  |  | DISJUNTORES
18.2.1 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 10A | un | 33
18.2.2 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 20A | un | 8
18.2.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 32A | un | 4
18.2.4 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 40A | un | 3
18.2.5 | 74130/2 | SINAPI | Disjuntor unipolar termomagnético 63A | un | 1
18.2.6 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | un | 2
18.2.7 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 25A | un | 2
18.2.8 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 70A | un | 4
18.2.9 | 74130/5 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 90A | un | 2
18.2.10 | 74130/6 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 200A | un | 1
18.2.11 | 74130/7 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 250A | un | 1
18.2.12 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | un | 8
18.2.13 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surto - 275V - 40KA | un | 22
18.3 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
18.3.1 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 758.8
18.3.2 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões | m | 12.1
18.3.3 | 72936 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões | m | 187.5
18.3.4 | 73798/1 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões | m | 6.6
18.3.5 | 55867 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões | m | 27.5
18.3.6 | 55868 | SINAPI | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø100mm (DN 4"), inclusive conexões | m | 27.5
18.3.7 | 83366 | SINAPI | Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada | un | 16
18.3.8 | 83387 | SINAPI | Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação | un | 118
18.3.9 | 83388 | SINAPI | Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação | un | 134
18.4 |  |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES)
18.4.1 | 73860/8 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 5267
18.4.2 | 73860/9 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 2189.1
18.4.3 | 73860/10 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 307.9
18.4.4 | 73860/11 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm² | m | 271.9
18.4.5 | 73860/12 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm² | m | 113.2
18.4.6 | 73860/13 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm² | m | 119.8
18.4.7 | 73860/14 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm² | m | 145.6
18.4.8 | 73860/16 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm² | m | 35.5
18.4.9 | 73860/18 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm² | m | 141.9
18.5 |  |  | ELETROCALHAS
18.5.1 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 36.3
18.5.2 | C1160 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões | m | 58
18.5.3 | C1155 | SEINFRA | Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões | m | 0.6
18.5.4 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x81mm | un | 21
18.5.5 | 08695 | ORSE | Suporte vertical eletrocalha 70x96mm | un | 33
18.5.6 | 09524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm | un | 40
18.6 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
18.6.1 | 83540 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa | un | 49
18.6.2 | 83566 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa | un | 11
18.6.3 | 72331 | SINAPI | Interruptor simples 10 A, completa | un | 1
18.6.4 | 84227 | SINAPI | Interruptor 1 tecla e tomada, completa | un | 39
18.6.5 | C1666 | SEINFRA | Luminárias 2x40W completa | un | 64
18.6.6 | C1665 | SEINFRA | Luminárias 2x20W completa | un | 11
18.6.7 | 73953/6 | SINAPI | Luminárias 2X36 com alaetas completa | un | 26
18.6.8 | C4412 | SEINFRA | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | un | 9
18.6.9 | C2045 | SEINFRA | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | un | 5
18.6.10 | 74041/1 | SINAPI | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | un | 8
[6 empty] | Subtotal |  | 0
19 |  |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
19.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação | m | 95
19.2 | 89485 | SINAPI | Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 18
19.3 | 89866 | SINAPI | Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação | un | 22
19.4 | 72285 | SINAPI | Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 | un | 5
[6 empty] | Subtotal |  | 0
20 |  |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  |  |  | 0
20.1 |  |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS
20.1.1 | C3768 | SEINFRA | Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6 | un | 2
20.1.2 | 03320/ORSE | ORSE | Switch de 48 portas | un | 1
20.1.3 | 01089/ORSE | ORSE | Guias de cabos simples | un | 2
20.1.4 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical, fechado | un | 1
20.1.5 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Vertical | un | 2
20.1.6 | 01089/ORSE | ORSE | Guia de Cabos Superior, fechado | un | 1
20.1.7 |  | MERCADO | Perfil de montagem | un | 1
20.1.8 | C4568 | SEINFRA | Anel organizador de cabos | un | 2
20.1.9 | C4567 | SEINFRA | Bandeja deslizante perfurada | un | 2
20.1.10 | 08439/ORSE | ORSE | Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação | un | 1
20.1.11 |  | MERCADO | Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação | un | 1
20.2 |  |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS
20.2.1 | C4533 | SEINFRA | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 980.3
20.2.2 | C0544 | SEINFRA | Cabo coaxial | m | 242
20.3 |  |  | CABOS DE CONEXÃO
20.3.1 |  | MERCADO | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | un | 19
20.4 |  |  | TOMADAS
20.4.1 |  | MERCADO | Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) | un | 19
20.4.2 |  | MERCADO | Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa | un | 8
20.4.3 |  | MERCADO | Central PABX 24 portas | un | 1
20.5 |  |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS
20.5.1 | 83446 | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido | un | 2
20.5.2 | 83387 | SINAPI | Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 41
20.6 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
20.6.1 | 72935 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões | m | 1.3
20.6.2 | 72934 | SINAPI | Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões | m | 219.8
20.6.3 | 72310 | SINAPI | Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/2", fornecimento e instalação | m | 4
20.6.4 | C1158 | SEINFRA | Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões | m | 90.1
[6 empty] | Subtotal |  | 0
21 |  |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  |  |  | 0
21.1 |  | MERCADO | Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600 | un | 1
21.2 |  | MERCADO | Duto de ligação 1000 X 0.80mm | m | 5
21.3 |  | MERCADO | Chapéu chines em aluminio | un | 1
21.4 |  | MERCADO | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | un | 1
[6 empty] | Subtotal |  | 0
22 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 0
22.1 | 68070 | SINAPI | Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples | m | 3
22.2 | C3478 | SEINFRA | Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 | m | 35
22.3 | C0860 | SEINFRA | Conector mini-bar em bronze estanhado Tel-583 | un | 10
22.4 |  | MERCADO | Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon | cj | 20
22.5 |  | MERCADO | Presilha em latão | un | 20
22.6 |  | MERCADO | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | un | 1
22.7 | 73962/13 | SINAPI | Escavação de vala para aterramento | m³ | 30
22.8 | 68069 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. | un | 10
22.9 | 72253 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 35 mm2 | m | 250
22.10 | 72254 | SINAPI | Cordoalha de cobre nu 50 mm2 | m | 200
22.11 |  | MERCADO | Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto | un | 5
22.12 | 72263 | SINAPI | Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² | un | 10
[6 empty] | Subtotal |  | 0
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
23.1 |  |  | GERAIS
23.1.1 | C0864 | SEINFRA | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") | un | 1
23.1.2 | C4065 | SEINFRA | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 29.79
23.1.3 | C4065 | SEINFRA | Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 30.37
23.1.4 | C2910 | SEINFRA | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 31
23.1.5 | C0361 | SEINFRA | Bancos de concreto | m² | 5.87
23.1.6 | C4065 | SEINFRA | Banco e acabamento em granito | m² | 2.4
23.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 59.9
23.2 |  |  | CAIXA DÁGUA -15.000L
23.2.1 |  | MERCADO | Alça de içamento | un | 2
23.2.2 |  | MERCADO | Suporte de luz piloto | un | 1
23.2.3 |  | MERCADO | Suporte para cinto de segurança | un | 1
23.2.4 |  | MERCADO | Suporte para Pára-raio | un | 1
23.2.5 | 73665 | SINAPI | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 9
23.2.6 | 84863 | SINAPI | Guarda corpo de 1m de altura | m | 4.99
23.2.7 |  | MERCADO | Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto | kg | 1028.08
23.2.8 |  | MERCADO | Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto | un | 1
23.2.9 | C1520 | SEINFRA | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. | m² | 101.8
23.2.10 | 79460 | SINAPI | Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi | m² | 50.9
23.2.11 | 79460 | SINAPI | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 52.88
23.2.12 | C4409 | SEINFRA | Pintura Externa: uma demão de poluiretano na cor amarelo | m² | 50.9
[6 empty] | Subtotal |  | 0
24 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
24.1 | 9537 | SINAPI | Limpeza final da obra | m² | 890.73
[6 empty] | Subtotal |  | 0
[6 empty] | Custo TOTAL com BDI incluso |  | 0

## Cronograma padrão tipo 2
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Obra: Construção de Unidade de Educação Infantil - Proinfância - Tipo 2 (convencional)
Endereço: Vila Menino Deus - Rio Anapú - Igarapé Miri/Pa.
BDI: 20,00%
Planejamento
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100%
0
2 | MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 80% | 20%
|  |  |  | 0 | 0
3 | FUNDAÇÕES | 0 | #DIV/0! | 15% | 85%
|  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0 | #DIV/0! |  | 40% | 60%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) | 0 | #DIV/0! |  |  | 20% | 60% | 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 50% | 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 0 | #DIV/0! |  | 15% | 65% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  | 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 60% | 10%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20% | 15% | 50% | 15%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PINTURA | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 50% | 40% | 10%
[9 empty] | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 0 | #DIV/0! |  | 5% | 5% | 20% | 30% | 30% | 10%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 0 | #DIV/0! |  |  |  |  | 20% | 40% | 40%
[8 empty] | 0 | 0 | 0
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 0 | #DIV/0! |  |  | 10% | 10% | 25% | 35% | 20%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LOUÇAS E METAIS | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 20% | 80%
[9 empty] | 0 | 0
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 30% |  | 40%
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10% | 10% | 50% | 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V | 0 | #DIV/0! |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 35% | 30% | 5%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30% | 20% |  |  | 50%
[7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 70% | 30%
[10 empty] | 0 | 0
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 0 | 0
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0 | #DIV/0! |  | 5% | 15% |  |  |  | 60% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | #DIV/0! | 15% | 25% |  |  |  |  | 45% | 15%
|  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | SERVIÇOS FINAIS | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | 30% | 70%
[10 empty] | 0 | 0
Valores totais |  | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| % mensal | % mensal |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total acumulado | Total acumulado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| %acumulada | %acumulado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!